ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням десятої сесії шостого   скликання районної ради

від  03 серпня  2012 року

РАЙОННА ПРОГРАМА

забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів району ліцензійними електронними засобами навчального призначення та мультимедійним обладнанням на 2012 – 2016 роки

м. Бахмач

2012 рік

- ПАСПОРТ

районної Програми забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів району ліцензійними електронними навчальними засобами та мультимедійним обладнанням на 2012-2016 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Районна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Указ Президента України від 30.09.2010 року №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (пункт 16 частини 1 статті 43), розпорядження голови райдержадміністрації №395 від 20 червня 2012 року |
| 3. | Розробник Програми | Відділ освіти районної державної адміністрації |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Відділ освіти районної державної адміністрації |
| 5. | Учасники Програми | Відділ освіти районної державної адміністрації, керівники навчально-виховних закладів Бахмацького району |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2012 – 2016 |
| 7. | Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього У тому числі: | 193,92 тис. грн |
| 8. | Кошти районного бюджету | 193.92 тис. грн |

ЗМІСТ

|  | Назва розділу |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Паспорт районної Програми забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів району ліцензійними електронними засобами навчального призначення та мультимедійним обладнанням на 2012-2016 роки |  | 3 |  |
| - Загальні положення Програми |  | 4-5 |  |
| - Мета та цілі Програми |  | 6 |  |
| - Основні завдання Програми |  | 6-7 |  |
| - Основні заходи щодо реалізації Програми |  | 7-9 |  |
| - Виконавці проекту і етапи його реалізації |  | 10 |  |
| - Очікувані результати реалізації районної Програми |  | 11 |  |
| - Фінансування та контроль за виконанням Програми |  | 11-12 |  |

Додатки :

- Орієнтовні розрахунки щодо обсягів видатків у 2012 році для забезпечення опорних загальноосвітніх навчальних закладів району ліцензійними електронними засобами навчального призначення (ЕЗНП) та мультимедійним обладнанням.

- Орієнтовні розрахунки щодо обсягів видатків у 2013 році для забезпечення опорних загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів району ліцензійними електронними засобами навчального призначення (ЕЗНП) та мультимедійним обладнанням.

- Орієнтовні розрахунки щодо обсягів видатків у 2014 році для забезпечення опорних загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів району ліцензійними електронними засобами навчального призначення (ЕЗНП) та мультимедійним обладнанням.

- Орієнтовні розрахунки щодо обсягів видатків у 2015 році для забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів району ліцензійними електронними засобами навчального призначення (ЕЗНП) та мультимедійним обладнанням.

- Орієнтовні розрахунки щодо обсягів видатків у 2016 році для забезпечення загальноосвітніх навчально-виховних комплексів району ліцензійними електронними засобами навчального призначення (ЕЗНП) та мультимедійним обладнанням.

- Орієнтовні обсяги видатків для виконання районної Програми.

РАЙОННА ПРОГРАМА

забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів району

ліцензійними електронними засобами навчального призначення

та мультимедійним обладнанням

на 2012-2016 роки

І. Загальні положення

Районна Програма забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів району ліцензійними електронними засобами навчального призначення та мультимедійним обладнанням на 2012–2016 роки (далі - Програма) розроблена на виконання Указу Президента України від 30.09.2010 року № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», відповідно до Закону України від 09.01.2007 року № 537–V «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2001-2015 роки», та враховує основні принципи і завдання загальної середньої освіти, визначені Законами України від 13.05.1999 року № 651-XIV «Про загальну середню освіту» та від 23.05.1991 року № 1060-XII «Про освіту».

Необхідність невідкладних заходів із впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сферу освіти і науки зумовлена сучасною світовою тенденцією створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, які дозволяють розвивати систему накопичення і поширення наукових знань педагогічної спільноти, а також надавати доступ до різноманітних інформаційних ресурсів.

Для підготовки конкурентноспроможних випускників, впевнених у своїх знаннях, органам управління освітою, керівникам навчальних закладів необхідно створювати такі умови навчання та виховання учнів, які б відповідали вимогам європейського рівня. Без знання персонального комп’ютера, вільного володіння інформаційно-комунікаційними технологіями та сучасними методиками неможливо забезпечити відкритість системи освіти та рівний доступ до якісної освіти всіх учнів.

Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти одним з пріоритетних напрямів є впровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій, а також створення індустрії сучасних засобів навчання й виховання, повне забезпечення ними навчальних закладів.

Свідченням уваги до проблем освітньої галузі є визначення щорічних пріоритетів державної політики у сфері гуманітарного розвитку. Указом Президента України В.Ф.Януковича 2011 рік оголошено роком освіти та інформаційного суспільства.

Ефективне впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність освіти, підготовку молодого покоління до життя в інформаційному суспільстві.

Це досягається шляхом:

- забезпечення поступової інформатизації системи освіти, спрямованої на задоволення освітніх потреб учасників навчально-виховного процесу;

- розроблення індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності, залежно від конкретних потреб, а також випуску електронних підручників.

На сьогоднішньому етапі розвитку суспільства сучасний спеціаліст повинен вільно володіти інформаційно-комунікаційними технологіями, користуватися освітніми ресурсами мережі Інтернет та постійно прагнути до самовдосконалення.

Реалізація зазначених вимог можлива тільки при створенні відповідних умов для впровадження сучасних методик у навчально-виховному процесі.

На сьогодні в навчальних закладах району встановлено 25 навчальних комп’ютерних комплексів, з них відповідають вимогам сучасних програм 25. У середньому по району на один персональний комп’ютер припадає 13,7 учнів.

У більшості навчальних закладів відсутнє сучасне належне обладнання предметних кабінетів з біології, фізики, хімії, географії та ін. Якісне виконання програмних завдань, лабораторних та практичних робіт із вказаних предметів можливе  за умови ефективного використання електронних засобів навчального призначення, але наявна кількість програмних педагогічних засобів у закладах освіти району недостатня для вирішення зазначеної проблеми. Так, у 20 школах району налічується 84 компакт-диски.

У той же час у Бахмацькій гімназії , Бахмацьких ЗОШ І-ІІІ ст.1, 5, Курінській та Батуринській ЗОШ І-ІІІ ст. встановлено по одній інтерактивній дошці та 5 мультимедійних проекторів.

Така ситуація негативно впливає на якість надання освітніх послуг, результативність навчального процесу, підготовку конкурентноспроможного випускника.

Тому є нагальна потреба впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес шляхом забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів мультимедійним обладнанням та електронними засобами навчального призначення.

Електронні засоби навчального призначення та мультимедійне обладнання надають великі можливості підвищення ефективності процесу навчання. Учасники навчального процесу не лише вивчають основні поняття за допомогою текстів та зображень, а й створюють активне кероване комунікативне середовище, в якому здійснюється навчальний процес. Використання електронних засобів навчального призначення та мультимедійного обладнання дає вчителю широкі перспективи для самостійного вибору плану проведення уроку, додаткових матеріалів для процесу навчання, складання контрольних робіт, тестів, завдань для здійснення як індивідуального, так і диференційованого підходів до учнів.

ІІ. ОПИС ПРОГРАМИ

2.1 Мета та цілі Програми

Метою Програми є:

- виконання вимог Указу Президента України від 30.09.2010 року №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;

- підвищення доступності, якості та ефективності системи загальної середньої освіти, формування єдиного інформаційно-навчального середовища області та забезпечення управління регіональною освітньою системою, реалізація прав учасників навчального процесу на вільний пошук, одержання і передачу навчальної інформації;

- використання в навчальному процесі високоякісних, доступних електронних навчальних матеріалів, забезпечення ними педагогів та адміністративних працівників закладів освіти;

- надання підтримки у підготовці та перепідготовці педагогів щодо впровадження і використання мультимедійного обладнання та електронних засобів навчального призначення;

- створення мережі мультимедійних центрів (медіатек) в регіоні для вільного доступу вчителів району до освітніх ресурсів.

Програма спрямована на досягнення таких цілей:

- розвиток особистості учня та його адаптація у світовому інформаційному просторі;

- формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;

- інтенсифікація навчання і виховання за рахунок використання інформаційно–комунікаційних технологій, зокрема мультимедійного обладнання та електронних засобів навчального призначення;

- удосконалення науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- оптимізація управління освітою на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій.

2.2 Основні завдання Програми

- сприяти впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес закладів освіти;

- забезпечити заклади освіти ліцензійними електронними засобами навчального призначення та мультимедійним обладнанням;

- забезпечити впровадження інноваційних методик та технологій у практику роботи педагогічних працівників;

- забезпечити доступ учасників навчального процесу до національних і світових інформаційних ресурсів;

- сприяти фундаментальним і прикладним дослідженням у напрямі розвитку єдиного інформаційного простору в межах реалізації Програми;

- залучити мережеві технічні ресурси для забезпечення підключення адміністративних установ та навчальних закладів до мережі Інтернет;

- забезпечити захист прав інтелектуальної власності (авторів та розробників);

- розширити мережу електронних бібліотек навчальних закладів;

- впроваджувати дистанційне навчання в систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

- сприяти удосконаленню системи управління загальноосвітніми навчальними закладами шляхом впровадження автоматизованої системи управління закладом освіти з використанням сучасних мережевих технологій, автоматизованої системи управління освітньою системою району (міста) та області;

- організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників у напрямі використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності;

- організація розробки та впровадження дистанційних курсів на основі сучасних Iнтернет-технологій.

На виконання зазначених вище завдань щодо реалізації Програми розроблено комплекс заходів, висвітлених у наступному розділі.

ІІІ. Основні заходи щодо реалізації Програми

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Забезпечення закладів освіти ліцензійними електронними засобами навчального призначення: - опорні школи району; - ЗНЗ І-ІІІ ступенів. | 2012-2014 рр. 2015-2016 рр. | Відділ освіти райдержад-міністрації |
|  | Оснащення закладів освіти мультимедійним обладнанням: - опорні школи району; - ЗНЗ І-ІІІ ступенів. | 2012-2014 рр. 2015-2016 рр. | Відділ освіти райдержадміністрації |
|  | Забезпечення закладів освіти бібліотечними інформаційно-пошуковими системами та програмним забезпеченням до них | 2012-2014 рр. | Відділ освіти райдержадміністрації |
|  | Створення системи вільного доступу до сучасних навчальних електронних ресурсів у закладах освіти району | 2012-2016 рр. | Відділ освіти райдержадміністрації |
|  | Створення мультимедійних центрів (медіатек) сучасних навчальних електронних ресурсів у закладах освіти району | 2014-2016 рр. | Відділ освіти райдержадміністрації |
|  | Створення, змістовне наповнення та супровід веб-сайтів відділу освіти райдержадміністрації, загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів району, ЦДЮТ | 2012-2016 рр. | Відділ освіти райдержадміністрації, керівники навчально-виховних закладів області |
|  | Участь у дистанційному моніторингу діяльності освітніх установ на освітніх веб-сайтах, в тому числі і на основі навчально-маркетингових досліджень | 2012-2016 рр. | Відділ освіти райдерж-адміністрації |
|  | Побудова систем тестування і проміжного контролю знань учнів на освітніх веб-сайтах установ освіти | 2012-2016 рр. | Відділ освіти райдержадміністрації |
|  | Участь в обласних та організація постійно діючих районних семінарів для спеціалістів відділів освіти райдержадміністрації, директорів, заступників дирек-торів навчальних закладів з актуальних проблем інформати-зації навчально-виховного процесу (з обов'язковим аналізом досвіду педагогів-новаторів в галузі інформатизації навчального процесу) | 2012-2016 рр. | Відділ освіти райдержадміністрації, |
|  | Удосконалення та ефективне використання технологічної структури автоматизації системи управління освітою та електронного документообігу в закладах освіти району | 2013-2016 рр. | Відділ освіти райдержадміністрації |
|  | Проведення щорічних конкурсів серед педагогів щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні різних дисциплін | 2012-2016 рр. | Відділ освіти райдержадміністрації, директори ЗНЗ району |
|  | Використання ЗМІ для інформування громадськості про останні досягнення, заходи щодо інформатизації освіти області | 2012-2016 рр. | Відділ освіти райдержадміністрації, директори ЗНЗ району |

IV. Виконавці проекту і етапи його реалізації

Виконавці проекту:

- Відділ освіти Бахмацької районної державної адміністрації.

- Фінуправління райдержадміністрації.

- Керівники загальноосвітніх навчальних закладів району.

Видатки формуються за рахунок коштів районного бюджету (згідно районної Програми забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів району ліцензійними електронними засобами навчального призначення та мультимедійним обладнанням на 2012 – 2016 роки та інших джерел, не заборонених законодавством, і використовуються за цільовим призначенням, виключно для реалізації мети та завдань Програми.

Відділ освіти районної державної адміністрації здійснює придбання електронних засобів навчального призначення та мультимедійного обладнання за кошти відповідних бюджетів, передбачивши їх при формуванні бюджетів у 2012 – 2016 роках.

Проект буде реалізовуватись протягом 2012 – 2016 років (додатки 6,7 до Програми).

Для реалізації Програми в частині придбання електронних засобів навчального призначення та мультимедійного обладнання на весь період дії Програми потрібні фінансові ресурси в обсязі 193,92 тис. грн (з  районного бюджету – 193,92 тис.грн).

Вказані обсяги витрат можуть змінюватись у залежності від вартості електронних засобів навчального призначення та мультимедійного обладнання на час їх закупівель.

Відповідальними за реалізацію Програми є відділ освіти  райдержадміністрації.

V. Очікувані результати реалізації Програми

Здійснення визначених Програмою заходів дасть змогу:

- створити інформаційно-навчальне середовище, яке дозволить на практиці реалізувати принцип особистісно орієнтованого навчання; розробити систему інформаційних освітніх ресурсів району;

- підвищити рівень якості освіти в районі;

- створити умови для забезпечення рівних можливостей одержання якісної освіти, розширення альтернативних форм її здобуття;

- підвищити рівень викладання предметів в освітніх закладах району шляхом використання мультимедійного обладнання і електронних засобів навчального призначення та організації вільного доступу учнів і педагогічних працівників до високоякісних освітніх електронних бібліотек, навчальних матеріалів, навчально-методичних комплексів, цифрових інформаційних ресурсів;

- впровадити комплексні інформаційні системи управління кадрами, фінансовими та матеріально-технічними ресурсами освіти, запровадження електронного документообігу та централізованої системи електронної пошти;

- технічно оснастити загальноосвітні навчальні заклади мультимедійним обладнанням і електронними засобами навчального призначення за рахунок районного та місцевих бюджетів;

- впорядкувати інформаційний обмін баз даних між закладами та установами освіти Бахмацького району, автоматизувати типові операції, збір даних і статистичних звітів, що періодично формуються за визначеними формами;

- створити умови для надання в оперативному режимі аналітичним службам, керівникам та іншим суб’єктам педагогічного процесу інформації про стан та тенденції розвитку закладів освіти з актуальних напрямів освітньої діяльності.

VI. Фінансування та контроль за виконанням Програми

Фінансування заходів Програми буде здійснюватися за рахунок коштів районного бюджету (згідно районної Програми забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів району ліцензійними електронними засобами навчального призначення та мультимедійним обладнанням на 2012 – 2016 роки), бюджету району та джерел, не заборонених чинним законодавством.

Потреба у придбанні мультимедійного обладнання та електронних засобів навчального призначення для закладів освіти району у 2012–2016 рр. з прогнозованим розрахунком наведено у додатках 1-5 до Програми, орієнтовні обсяги видатків для виконання Програми у 2012-2016 роках – у додатках 6,7.

Координатором роботи щодо виконання заходів Програми та головним розпорядником коштів районного бюджету, що передбачаються на реалізацію вищезазначених заходів, є відділ освіти Бахмацької районної державної адміністрації.

При формуванні проекту районного бюджету на 2012 рік та наступні роки обсяги фінансування заходів Програми будуть визначатись, виходячи з реальних можливостей бюджету.

Відділ освіти Бахмацької районної державної адміністрації здійснює координацію роботи та контроль за виконанням Програми шляхом планових та оперативних перевірок щодо забезпечення цільового використання мультимедійного обладнання та електронних засобів навчального призначення, відповідних умов їх зберігання та експлуатації.

Начальник відділу

освіти райдержадміністрації                                         	 	 П.І.Полянський