Додаток 7 до районної Програми забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів

Бахмацького району  ліцензійними електронними засобами навчального призначення

та мультимедійним обладнанням на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням  десятої сесії шостого скликання  Бахмацької районної ради від 03 серпня 2012 року

| № п/п | Назва напрямку діяльності | Основний перелік заходів | Строк виконання | Виконавець | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги (вартість) | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення інформатизації системи освіти , спрямованої на задоволення освітніх потреб учасників навчально-виховного процесу шляхом впровадження в практику загальноосвітніх навчальних закладів району сучасних інформаційно - комунікаційних технологій і забезпечення їх високоякісними педагогічними програмними засобами. | Забезпечення закладів освіти району ліцензійними електронними засобами навчального призначення (програмне забезпечення навчального призначення: імітаційні, моделюючі, контролюючі комп'ютерні програми; бази даних та бази знань; електронні підручники та посібники; електронні словники, публікації у комп'ютерній мережі тощо ). | 2012-2016 | Відділ освіти районної державної адміністрації | Районний бюджет | I етап ( 2012-2014 роки) | Підвищення рівня якості освіти в закладах району, створення інформаційно-навчального середовища, яке дозволить на практиці реалізувати принцип особистісно орієнтованого навчання; створення системи інформаційних освітніх ресурсів роайону. Використання в навчальному процесі високоякісних доступних електронних навчальних матеріалів. |
|  |  |  |  |  |  | 83,93 тис.грн. |  |
|  |  |  |  |  |  | II етап – (2015 – 2016 роки) |  |
|  |  |  |  |  |  | 109,99 тис.грн. |  |
| 2 | Впровадження загальнодоступних інформаційно - телекомунікаційних систем у загальноосвітніх навчальних закладах району та створення умов для забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності всіх учасників навчально – виховного процесу. | Оснащення закладів освіти району мультимедійним обладнанням (комп'ютер і телевізор, комп'ютер, проектор та екран, проектор та мультимедійна дошка тощо). | 2012- 2016 | Відділ освіти районної державної адміністрації | Районний бюджет | I етап ( 2012-2014 роки) | Створення умов для забезпечення рівних можливостей одержання якісної освіти, розширення альтернативних форм її здобуття. Інтенсифікація навчання і виховання за рахунок використання мультимедійного обладнання. |
|  |  |  |  |  |  | 83,93тис.грн. |  |
|  |  |  |  |  |  | II етап – (2015 – 2016 роки) |  |
|  |  |  |  |  |  | 109,99 тис.грн. |  |

Начальник відділу освіти райдержадміністрації										П.І.Полянський

|  |  |  | Додаток 1 до районної Програми забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів Бахмацького району ліцензійними електронними засобами навчального призначення та мультимедійним обладнанням на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням десятої сесії шостого скликання Бахмацької районної ради від 03 серпня 2012 року |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орієнтовні розрахунки щодо обсягів видатків у 2012 році для забезпечення опорних загальноосвітніх навчальних закладів району ліцензійними електронними засобами навчального призначення (ЕЗНП) та мультимедійним обладнанням |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Назва закладу | Підключення до Інтернет | Орієнтовні обсяги видатків районного бюджету(грн) | Кількість мультимедійного обладнання | Ціна за 1 комплект (грн) | Всього видатків (грн) |  |
| 1 | Бахмацька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 1 | 1170 |  |  | 1170 |  |
| 2 | Бахмацька ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 | 2 | 1500 |  |  | 1500 |  |
| 3 | Бахмацька гімназія | 2 | 1170 |  |  | 1170 |  |
| 4 | Батуринська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1 | 590 |  |  | 590 |  |
| 5 | Бахмацька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 | 1 | 566 |  |  | 566 |  |
| 6 | Григорівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1 | 600 |  |  | 600 |  |
| 7 | Красненська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1 | 600 |  |  | 600 |  |
| 8 | Тиницька ЗОШ І-ІІІ ст. | 1 | 540 |  |  | 540 |  |
| 9 | Халимонівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1 | 540 |  |  | 540 |  |
| 10 | Матіївська ЗОШ І-ІІ ст. | 1 | 660 |  |  | 660 |  |
| Всього |  | 12 | 7936 |  |  | 7936 |  |
|  | Начальник відділу освіти |  |  |  |  |  |  |
|  | райдержадміністрації |  |  |  |  | П.ІПолянський |  |

|  |  |  | Додаток 2 до районної Програми забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів Бахмацького району ліцензійними електронними засобами навчального призначення та мультимедійним обладнанням на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням десятої сесії шостого скликання Бахмацької районної ради від 03 серпня 2012 року |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орієнтовні розрахунки щодо обсягів видатків у 2013році для забезпечення опорних загальноосвітніх навчальних закладів району ліцензійними електронними засобами навчального призначення (ЕЗНП) та мультимедійним обладнанням |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Назва закладу | Кількість ЕЗНП | Орієнтовні обсяги видатків районного бюджету( тис.грн) | Кількість мультимедійного обладнання | Ціна за 1 комплект (тис. грн) | Вартість ліцензійних ЕЗНП | Всього видатків (тис.грн) |  |
| 1 | Батуринська | 38 | 3,95 |  |  | 3,95 | 3,95 |  |
| 2 | Халимонівська | 38 | 22,748 | 1 | 18,798 | 3,95 | 22,748 |  |
| Всього |  | 76 | 26,698 | 1 | 18,798 | 7,9 | 26,698 | 26,698 |
|  | Начальник відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |
|  | райдержадміністрації |  |  |  |  | П.І.Полянський |  |  |
|  |  |  | Додаток 3 до районної Програми забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів Бахмацького району ліцензійними електронними засобами навчального призначення та мультимедійним обладнанням на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням десятої сесії шостого скликання Бахмацької районної ради від 03 серпня 2012 року |  |  |  |  |  |
| Орієнтовні розрахунки щодо обсягів видатків у 2014 році для забезпечення опорних загальноосвітніх навчальних закладів району ліцензійними електронними засобами навчального призначення (ЕЗНП) та мультимедійним обладнанням |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Назва закладу | Кількість ЕЗНП | Орієнтовні обсяги видатків районного бюджету( тис.грн) | Кількість мультимедійного обладнання | Ціна за 1 комплект (тис.грн) | Вартість ліцензійних ЕЗНП | Всього видатків (тис.грн) |  |
| 1 | Фастовецька ЗОШ І-ІІІ ст | 8 | 22,698 | 1 | 18,798 | 3,9 | 22,698 |  |
| 2 | Курінська ЗОШ І-ІІІ ст | 8 | 3,9 |  |  | 3,9 | 3,9 |  |
| 3 | Григорівська ЗОШ І-ІІІ ст | 8 | 22,698 | 1 | 18,798 | 3,9 | 22,698 |  |
| Всього |  | 24 | 49,296 | 2 | 37,596 | 11,7 | 49,296 | 49,296 |
|  | Начальник відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |
|  | райдержадміністрації |  |  |  |  | П.І.Полянський |  |  |

|  |  |  | Додаток 4 до районної Програми забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів Бахмацького району ліцензійними електронними засобами навчального призначення та мультимедійним обладнанням на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням десятої сесії шостого скликання Бахмацької районної ради від 03 серпня 2012 року |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орієнтовні розрахунки щодо обсягів видатків у 2015 році для забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів району ліцензійними електронними засобами навчального призначення (ЕЗНП) та мультимедійним обладнанням |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Назва закладу | Кількість ЕЗНП | Орієнтовні обсяги видатків районного бюджету( тис.грн) | Кількість мультимедійного обладнання | Ціна за 1 комплект (тис. грн) | Вартість ліцензійних ЕЗНП | Всього видатків (тис.грн) |
| 1 | Бахмацька ЗОШ І-ІІІ ст. № 2,4,1,3 | 40 | 60,394 | 3 | 18,798 | 4 | 60,394 |
| 2 | Бахмацька гімназія | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |
| Всього |  | 50 | 70,394 | 3 | 18,798 | 14 | 70,394 |
|  | Начальник відділу освіти |  |  |  |  |  |  |
|  | райдержадміністрації |  |  |  |  | П.І.Полянський |  |

|  |  |  | Додаток 5 до районної Програми забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів Бахмацького району ліцензійними електронними засобами навчального призначення та мультимедійним обладнанням на 2012-2016 роки , затвердженої рішенням десятої сесії шостого скликання Бахмацької районної ради від 03 серпня 2012 року |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орієнтовні розрахунки щодо обсягів видатків у 2016 році для забезпечення загальноосвітніх навчально-виховних комплексів району ліцензійними електронними засобами навчального призначення (ЕЗНП) та мультимедійним обладнанням |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Назва закладу | Кількість ЕЗНП | Орієнтовні обсяги видатків районного бюджету( тис.грн) | Кількість мультимедійного обладнання | Ціна за 1 комплект .(тис. грн) | Вартість ліцензійних ЕЗНП | Всього видатків (тис.грн) |
| 1 | Красненський НВК | 10 | 19,798 | 1 | 18,798 | 1 | 19,798 |
| 2 | Кропивненський НВК | 10 | 19,798 | 1 | 18,798 | 1 | 19,798 |
| Всього |  |  | 39,596 | 2 | 37,596 | 2 | 39,596 |
|  | Начальник відділу освіти |  |  |  |  |  |  |
|  | райдержадміністрації |  |  |  |  | П.І.Полянський |  |

|  |  |  | Додаток 6 до районної Програми забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів Бахмацького району ліцензійними електронними засобами навчального призначення та мультимедійним обладнанням на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням десятої сесії шостого скликання Бахмацької районної ради від 03 серпня 2012 року |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орієнтовні обсяги видатків для виконання районної Програми забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів району ліцензійними електронними засобами навчального призначення та мультимедійним обладнанням |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Роки | Видатки районного бюджету (тис.грн) |  | Всього видатків (тис.грн) |  |  |  |
| 1 | 2012 | 7,936 |  | 7,936 |  |  |  |
| 2 | 2013 | 26,698 |  | 26,698 |  |  |  |
| 3 | 2014 | 49,296 |  | 49,296 |  |  |  |
| 4 | 2015 | 70,394 |  | 70,394 |  |  |  |
| 5 | 2016 | 39,596 |  | 39,596 |  |  |  |
| Всього |  | 193,92 |  | 193,92 |  |  |  |
|  | Начальник відділу освіти |  |  |  |  |  |  |
|  | райдержадміністрації |  |  |  | П.І.Полянський |  |  |