ЗМІСТ

| 1.Паспорт районної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2012 -2016 роки. | 3 |
| --- | --- |
| 2.Загальна частина. | 4 |
| 3.Мета Програми. | 4 |
| 4.Основні завдання Програми. | 5 |
| 5.Фінансове забезпечення Програми. | 6 |
| 6.Очікувані результати Програми. | 6 |
| 7.Додатки до Програми: |  |
| Додаток 1 «Ресурсне забезпечення Програми». | 7 |
| Додаток 2 «Завдання і заходи Програми». | 8 |
| Додаток 3 «Очікувані результати реалізації Програми». | 11 |

ПАСПОРТ

районної  Програми боротьби з онкологічними захворюваннями

на 2012-2016 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Районна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми. | Розпорядження голови райдержадміністрації від 4 липня 2012 року № 430 |
| 3. | Розробник Програми | Бахмацька ЦРЛ |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Бахмацька ЦРЛ |
| 5. | Учасники Програми | Бахмацька ЦРЛ, районний відділ освіти, Бахмацька міська рада, Бахмацька райдержадміністрація |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2012-2016 роки |
| 7. | Етапи виконання Програми | I етап 2012 рік II етап 2013-2014 роки III етап 2015-2016 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми. | Районний |
| 9. | Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 1987,0 тис.грн. |
|  | у тому числі коштів районного бюджету | 1987,0 тис.грн. |

- Загальна частина

Злоякісні новоутворення є однією з найнебезпечніших медико - біологічних і соціально-економічних  проблем. Захворюваність і смертність від раку постійно зростають у зв’язку з несприятливою економічною ситуацією та значним постарінням населення. Злоякісні новоутворення є причиною 10% усіх летальних випадків в районі і поступаються за цим  показником лише серцево-судинним захворюванням.

За останнє десятиліття в районі відмічається стійке зростання онкологічної захворюваності з 333,3 випадків на 100 тис. населення у 2009 році до 412,1  у 2011 році, ріст на 23,6%. Щороку в районі виявляється понад 100  випадків  захворювань на злоякісні новоутворення (в 2010 році – 140; в 2011 році – 183) і помирає від них близько 100 хворих (в 2010 році – 98; в 2011 році – 88). На початок 2012 року в районі знаходяться на обліку 874 хворих (2010 рік – 826). Через недостатнє фінансування галузі, низький рівень  оснащення лікувально-профілактичних закладів району діагностичною апаратурою, низький рівень обізнаності населення щодо профілактики та ранньої діагностики злоякісних новоутворень, значна кількість онкологічних захворювань діагностується в занедбаному стані, залишається високим відсоток (37,4-39,3) онкологічних хворих, які помирають протягом одного року після встановлення діагнозу.

Тенденції до зростання захворюваності населення на злоякісні новоутворення та смертність від них, залежність онкопатології від наслідків аварії на ЧАЕС свідчать про надзвичайну гостроту проблеми, що обумовлює необхідність продовження заходів протиракової боротьби, не тільки закладами охорони здоров’я,  але й установами та закладами усіх галузей економіки, науки, освіти, культури, засобів масової інформації.

- Мета Програми

Метою Програми є підвищення ефективності заходів, спрямованих на:

- поліпшення якості первинної і вторинної профілактики онкологічних захворювань;

- раннього виявлення та лікування онкологічних хворих;

- зниження рівня дорічної летальності  онкологічних хворих;

- зниження показника смертності від злоякісних новоутворень;

- створення умов для продовження та поліпшення якості життя 
онкологічних хворих.

- Основні завдання Програми

Для досягнення визначеної цією Програмою мети необхідно:

- забезпечити проведення постійного моніторингу стану забруднення навколишнього природного середовища канцерогенними речовинами та їх впливу на рівень онкологічної захворюваності, щорічного моніторингу рівня захворюваності населення на злоякісні новоутворення, залежно від рівня забруднення навколишнього природного середовища канцерогенними речовинами;

- забезпечити залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних захворювань;

- запровадити тематичні публікації у районній газеті з профілактики та раннього виявлення онкозахворювань;

- удосконалити систему реєстрації хворих на рак;

- поетапно забезпечити заклади охорони здоров’я району необхідним рентгенологічним, ендоскопічним обладнанням;

- забезпечити раннє виявлення злоякісних новоутворень;

- створити систему медичної, соціальної та психологічної реабілітації хворих на злоякісні новоутворення шляхом перепрофілювання існуючих закладів охорони здоров’я;

- удосконалити систему психологічної підтримки онкологічних хворих та членів їх сімей, зокрема шляхом залучення волонтерів до такої роботи;

- підвищити рівень підготовки медичних працівників з онкологічних спеціальностей, а також медичних працівників, які надають  первинну лікувально-профілактичну допомогу в закладах охорони здоров’я;

- провести роботу щодо створення  в районі  хоспісу для паліативного лікування, в т.ч. шляхом перепрофілювання закладів  охорони здоров’я;

- утворити в районній поліклініці  кабінет протибольової терапії та створити виїздну бригаду для надання допомоги онкохворим в амбулаторних умовах та  вдома;

- забезпечити участь медпрацівників первинної ланки та онколога в науково-практичних конференціях, програмах обміну спеціалістами  та їх стажування в обласних та республіканських медичних закладах.

5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах видатків, передбачених на охорону здоров’я  в  районному бюджеті, а також за рахунок інших джерел фінансування не заборонених законодавством. 	Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей.

- Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити підвищення рівня  поінформованості населення про ризики виникнення онкологічних захворювань;

- удосконалити порядок реєстрації хворих на рак;

- підвищити рівень виявлення злоякісних новоутворень в I-II стадії  деяких локалізацій (молочна залоза, шийка матки) на 5%;

- знизити запущеність захворювань на рак на 5%;

- знизити смертність від злоякісних новоутворень на 5%;

- забезпечити надання спеціалізованої медичної та соціальної допомоги онкологічним хворим;

- знизити рівень смертності онкологічних хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу на 5%;

- створити систему надання симптоматичної допомоги онкохворим;

- зміцнити матеріально-технічну базу закладів охорони здоров’я, що надають медичну та соціальну допомогу онкологічним хворим.

Додаток 1

до районної  Програми

боротьби з онкологічними

захворюваннями

на 2012-2016роки

Ресурсне забезпечення

районної  Програми боротьби з онкологічними

захворюваннями на 2012 - 2016 роки

| Прогнозований обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми |  |  |  |  | Усього видатків на виконання Програми, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II |  | III |  |  |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| обсяг ресурсів районного бюджету | 151,0 тис. грн.. | 343,0 тис. грн.. | 271,0 тис. грн. | 331,0 тис. грн.. | 891,0 тис. грн.. | 1987,0 тис.грн. |

Головний лікар

Бахмацької ЦРЛ						В.М. Медведєва

Додаток 2

до районної  Програми боротьби

з онкологічними захворюваннями

на 2012-2016 роки

Завдання і заходи

районної  Програми боротьби

з онкологічними захворюваннями на 2012 - 2016 роки

| Наймену-вання завдання | Найменуван-ня показника | Значення показника за роками | Найменування заходу | Відповідальні за виконання |  | Строк виконан-ня, роки |  | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) |  | Орієнтов-ний обсяг фінансу-вання, тис. грн. |  | У тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  |  |
| 1. Удоскона-лення системи первинної та вторинної профілактики онкологічних захворювань. | Рівень вияв-лення злоякіс-них новоутво-рень І-ІІ ст. (%). | 2012р.-50,4% 2013р.-50,9% 2014р.-51,4% 2015р.-52,0% 2016р.-53,0% | 1. Забезпечення раннього виявлення злоякісних пухлин в закладах охорони здоров’я, що надають первинну медико-санітарну допомогу шляхом підвищення ефективності профілактичного медичного огляду населення та диспансерного спостереження за хворими на передпухлинні захворювання. | Бахмацька ЦРЛ Бахмацька РДА, |  | 2012-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Запровадження скринінгових програм в роботі ЛПЗ з метою раннього виявлення перед-пухлинних захворювань і злоякісних новоутво-рень, зокрема раку ш/матки, молочної залози та ін. локалізацій; використання електронних систем цитологічного скринінгу. | Бахмацька ЦРЛ |  | 2012-2016 |  | Районний бюджет |  | 10,0 |  | Обсяг фінансування визначається у межах видатків місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.Забезпечити Бахмацьку ЦРЛ сучасним фіброколоноскопом в 2013 році, ректоскопом в 2014 році, фіброгастродуоденоскопом в 2015 році, УЗД апаратом в 2016 році для ранньої діагностики злоякісних новоутворень шлунково-кишкового тракту . | Бахмацька ЦРЛ Бахмацька РДА, |  | 2012- 2016 |  | Районний бюджет |  | 1130,0 |  |  |  | 180,0 |  | 100,0 |  | 150,0 | 700,0 |  |  |
|  |  |  | 4. Залучення засобів масової інформації до інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкозахворювань. | Бахмацька ЦРЛ Бахмацька РДА, |  | 2012-2016 |  |  |  | 5,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  |  |  | 5. Забезпечення своєчасного виявлення раку на всіх рівнях надання медичної допомоги населенню шляхом підвищення онкологічної грамотності та настороги лікарів. | Лікувально-профілактичні заклади району |  | 2012-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продовження додатку 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всього по пункту 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Удоскона-лення методів діагностики злоякісних новоутворень та спеціаль-ного лікуван-ня онколо-гічно хворих. | Рівень смерт-ності онкохворих, що поми-рають протя-гом року після встановлення діагнозу, відсотків кіль-кості осіб, що вперше захво-ріли (за дани-ми канцер- реєстру) | 2012р. – 23,3% 2013р. – 23,0% 2014р. – 22,5% 2015р. – 22,2% 2016р. – 21,8% | 1. Забезпечення надання онкохворим стаціонарної допомоги в обласному онкологічному диспансері з використанням комплексу сучасних методів діагностики, хірургічного, променевого, хіміотерапевтичного лікування відповідно до затверджених стандартів світового досвіду. Забезпечити в районній лікарні симптоматичне лікування онкохворих наркотичними засобами, проведення курсів ПХТ згідно призначень в ООД. | Бахмацька ЦРЛ |  | 2012-2016 |  | Районний бюджет |  | 850,0 |  | 150,0 |  | 160,0 |  | 170,0 |  | 180,0 | 190,0 |  |  |
|  |  |  | 3. Забезпечення медичної, соціальної, психологічної та санаторно-курортної реабілі-тації онкологічних хворих. | Бахмацька ЦРЛ, Бахмацька РДА, |  | 2012-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Розроблення та видання пам’ятки для онкологічно хворих. | Бахмацька ЦРЛ |  | 2012 |  | Районний бюджет |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Удосконалення системи психологічної підтримки онкохворих та членів їх сімей. | Бахмацька ЦРЛ |  | 2012-2016 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продовження додатку 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Удоскона-лення системи надання паліативної допомоги онкохворим. | Кількість створених хоспісів | 2012р. | 1. Розглянути можливість створення хоспісних ліжок для паліативного лікування онкохворих в ЛПЗ Бахмацького району | Бахмацька РДА |  | 2013-2014 |  | Районний бюджет |  | Обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків районного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Вирішити питання щодо утворення виїзних бригад для надання допомоги онкологічним хворим в амбулаторних умовах та лікування їх вдома. | Бахмацька РДА Бахмацька ЦРЛ |  | 2013-2016 |  | Районний бюджет |  | Обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків районного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Здійснення міжнародного співробіт-ництва. |  |  | 1. Забезпечення участі онколога та лікарів первинної ланки в обласних, міжнародних науково-практичних конференціях, програмах з обміну спеціалістами і стажування. | Бахмацька ЦРЛ, Бахмацька РДА. |  | 2012-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по Програмі |  |  |  |  | 2012-2016 |  |  |  | 1987,0 |  | 151,0 |  | 343,0 |  | 271,0 |  | 331,0 |  |  | 891,0 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - кошти обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Головний лікар

Бахмацької ЦРЛ										В.М. Медведєва

Додаток 3

до  районної  Програми боротьби

з онкологічними захворюваннями

на 2012-2016 роки

Очікувані результати

реалізації  районної  Програми боротьби

з онкологічними захворюваннями на 2012 - 2016 роки

| роки показники | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підвищення рівня виявлення злоякісних новоутворень в І-ІІ стадії (%) | 50,2% | 50,4% | 50,6% | 53,8% | 55% |
| Зниження рівня смертності онкохворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу (%) | 38,3% | 37,3% | 36,3% | 35,3% | 34,3% |
| Зниження рівня смертності населення від злоякісних новоутворень на 100 тис. населення | 185,8 | 185,6 | 185,4 | 185,2 | 185,0 |
| Зниження показника занедбаності від злоякісних новоутворень (%) | 23,0% | 22,8% | 22,6% | 22,4% | 22,2% |

Головний лікар

Бахмацької ЦРЛ										В.М. Медведєва