Додаток

до Програми

Заходи районної Програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2012-2015 роках

| № п/п | Назва напрямки діяльності |  |  |  |  | Перелік заходів програми | Строк викона ння заходу | Відпові дальні за викона ння | Джерела фінансу вання | Орієнт овний обсяг фінансу вання, усього | Етапи реалізації програми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Завдання і показники | Розподіл за роками (очікуваний результат) |  |  |  |  |  |  |  |  | І |  | ІІ | ІІІ |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  | У т.ч. за роками (грн..) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Невідкладні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Управління програмою протидії захворювання на туберкульоз у 2012-2015 роках. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кількість перевірених лікарських дільниць та амбулаторій району щодо дотримання законодавства з питань проведення профілактичної роботи. | 12 | 12 | 12 | 12 | Установлення контролю за дотриманням законодавства з питань протидії туберкульозу та проведення профілактичної роботи серед осіб, що належать до груп ризику стосовно захворювання на туберкульоз. | 2012-2015рр | Головні лікарі РЛ, ДЛ, ЛА, зав.ФАП |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Кількість перевірених лікарських дільниць та амбулаторій району щодо стану виконання заходів Програми | 12 | 12 | 12 | 12 | Здійснення моніторингу та оцінки стану виконання заходів Програми | 2012-2015рр | Туб кабінет ЦРЛ, СЕС |  |  |  |  |  |  |
| 2. Організація надання медичної допомоги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Відсоток вперше виявлених хворих на туберкульоз, який діагностовано на амбулаторному етапі | 79 | 79 | 79 | 79 | Залучення ЛПЗ району до вирішення питань організації своєчасного виявлення туберкульозу та лікування хворих на амбулаторному етапі | 2012-2015рр | ЦРЛ, Головні лікарі РЛ, ДЛ, ЛА, тублікарня |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Відсоток пацієнтів, що пройшли лікування на амбулаторному етапі серед тих, що не виділяють збудників туберкульозу в навколишнє середовище | 80 | 80 | 80 | 80 | Створений туб.кабінет ЦРЛ здійснюватиме контроль за лікуванням на амбулаторному етапі. | 2012-2015рр | ЦРЛ | Районний бюджет |  |  |  |  |  |
| 3. Виявлення та діагностика хворих. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Відсоток вперше виявлених хворих на туберкульоз, який діагностовано за методом мікроскопії мазка мокротиння | 40 | 40 | 40 | 40 | Виявлення хворих за методом мікроскопії мазка мокротиння та рентгенофлюорографії (для реалізації даного заходу придбати плювальниці та контейнери для транспортування мокротиння). | 2012-2015 рр | ЦРЛ, РЛ, тублікарня | Районний бюджет | 16 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 3.2. | Відсоток осіб, що контактують із хворими на туберкульоз обстежених за методом туберкуліно діагностики | 100 | 100 | 100 | 100 | Виявлення хворих шляхом проведення туберкулінодіагностики серед контактних осіб і осіб, що належать до груп ризику стосовно захворювання на туберкульоз та ВІЛ-інфікованих (придбання туберкуліну, шприців) | 2012-2015 рр | ЦРЛ, РЛ, ДЛ, ЛА, міські, селищний, сільські голови | Районний бюджет | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 3.3. | Відсоток дітей, обстежених за методом туберкуліно діагностики | 100 | 100 | 100 | 100 | Раннє виявлення туберкульозної інфекції у дітей шляхом шорічного проведення туберкулінодіагностики (придбання туберкуліну, шприців) | 2012-2015 рр | ЦРЛ, РЛ, ДЛ, ЛА, міські, селищний, сільські голови | Районний бюджет | 32 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 3.4 | Відсоток випадків виявлення туберкульозу у дітей з деструкцією. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2012-2015 рр | ЦРЛ, РЛ, ДЛ, ЛА, зав.ФАП | За рахунок державних коштів |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Відсоток охоплення хворих на активний туберкульоз рентгенологічним обстеженням стаціонарними флюорографами | 100 | 100 | 100 | 100 | Придбання рентгенплівки та флюороплівки | 2012-2015 р.р | ЦРЛ, РЛ, ДЛ, ЛА, РВ УМВС України в області | Районний бюджет | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 3.6 | Відсоток охоплення хворих на активний туберкульоз рентгенологічним обстеженням пересувними флюорографами |  |  |  |  | Забезпечення пересувного флюорографа паливно мастильними матеріалами, електроенергією та флюороплівкою | На період роботи пересувного флюорографа в районі. | ЦРЛ | Районний, міські, сільські, селищний бюджети | 26 000 | 12 000 |  | 14 000 |  |
| 4. Лікування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток осіб, що фактично розпочали лікування | 100 | 100 | 100 | 100 | Проведення стандартизованої контрольованої короткострокової антимікобактеріальної терапії хворих І-ІІІ категорій під контролем медичного працівника. | 2012-2015 р.р | Тублікарня | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Відсоток хворих з позитивними результатами лікування | 70 | 75 | 80 | 80 |  | 2012-2015 р.р | ЦРЛ, РВ УМВС України в області тублікарня |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Відсоток хворих, що перервали лікування | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 2012-2015 р.р | ЦРЛ, РВ УМВС України в області тублікарня |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Відсоток хворих з вторинною мультирезистетністю | 10 | 10 | 8 | 7 |  | 2012-2015 р.р | РВ УМВС України в області тубди спансер |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Відсоток вилікованих осіб | 70 | 70 | 70 | 70 | Проведення стандартизованої контрольованої п’ятикомпонентної антимікобактеріальної терапії хворим на тяжку форму туберкульозу | 2012-2015 р.р | РВ УМВС України в області тублікарня |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Відсоток охоплення хворих на мультирезистентний туберкульоз легенів за наявності показань до хірургічного лікування |  |  |  |  | Забезпечення хірургічного лікування хворих | 2012-2015 р.р | РВ УМВС України в області тублікарня |  |  |  |  |  |  |
| 5. Моніторинг епідемічної ситуації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |  | Проведення системи оперативного епідеміологічного моніторингу за станом захворюваності організації протитуберкульозних заходів та процесом лікування | 2012-2015 р.р | ЦРЛ, СЕС РВ УМВС України в області, туб лікарня |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  | Впровадження рекомендованих ВООЗ звітно-облікових статистичних форм (придбання статистичних бланків та журналів. Придбання комп’ютера для ведення бази рентгенівських обстежень) | 2012-2015 р.р | ЦРЛ, тублікарня | Районний бюджет | 9 000 | 6 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 6. Профілактика туберкульозу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Відсоток осіб, що належать до декретованих контингентів, яким проведено флюорографічне обстеження | 99 | 99 | 99 | 99 | Здійснення контролю за своєчасним проходженням профілактичного флюорографічного обстеження декретованих контингентів | 2012-2015 р.р | Районна санітарно-епідеміо логічна служба |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Відсоток осіб, що належать до груп ризику, яким проведено хіміопрофілактику | 95 | 95 | 95 | 95 | Проведення хіміопрофілактики особам, що належать до груп ризику | 2012-2015 р.р | Тублікарня |  |  |  |  |  |  |
| 7. Запобігання поширення ВІЛ-асоційованого туберкульозу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Відсоток осіб, що перебувають на обліку у протитуберкульозних закладах і охоплені послугою добровільного консультування і тестування. | 85 | 85 | 85 | 90 | Забезпечення доступу осіб, що перебували на обліку у протитуберкульозних закладах до добровільного консультування, тестування на ВІЛ-інфекцію. | 2012-2015 р.р | Туб лікарня |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. |  |  |  |  |  | Забезпечення доступу хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз до антиретровірусної терапії та лікування опортуністичних інфекцій | 2012-2015 р.р | ЦРЛ, тублікарня | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| 8. Інформування населення з актуальних питань, пов’язаних із захворюванням на туберкульоз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  |  |  |  |  | Систематичне розповсюдження серед населення соціальної реклами та інформаційно-просвітницьких матеріалів з актуальних питань пов’язаних із захворюванням на туберкульоз, проведення бесід, лекцій на вказану тематику. | 2012-2015 р.р | ЦРЛ, РЦ СССДМ, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, РВ УМВС, районна організація Товариства Червоного Хреста | Районний бюджет |  |  |  |  |  |
| 9. Первинна та вторинна профілактика туберкульозу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  |  |  |  |  | Забезпечення протитуберкульозного кабінету бактерицидним випромінювачем | 2012-2015 рр | ЦРЛ | Районний бюджет | 4 000 |  | 2 000 |  | 2 000 |
| 9.2. |  |  |  |  |  | Забезпечити працівників туб кабінету засобами захисту | 2012-2015 рр | ЦРЛ | Районний бюджет | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

| # Ресурсне забезпечення |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання Програми |  |  |  | Усього витрат на виконання Програми |
|  |  | І |  | ІІ | ІІІ |  |
|  |  | 2012р | 2013р | 2014р | 2015р |  |
|  | Обсяг ресурсів, усього, у тому числі | 41 тис.грн.. | 26 тис.грн.. | 38 тис.грн | 26 тис.грн | 131 тис.грн.. |
|  | Районний бюджет | 41 тис.грн.. | 26 тис.грн.. | 38 тис.грн | 26 тис.грн | 131 тис.грн.. |

Головний лікар центральної районної лікарні                                                                          В.М.Медведєва