ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення шістнадцятої сесії

районної ради шостого скликання

____  ___________ 2014 року

Районна Програма

забезпечення пожежної безпеки на території

Бахмацького району на 2014 - 2015 роки

### ЗМІСТ

|  | Назва розділу | Стор. |
| --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Паспорт районної Програми забезпечення пожежної безпеки на території Бахмацького району на 2014 - 2015 роки | ### 3 |
| ### 2. | ### Визначення кола проблемних питань, на розв’язання яких спрямована Програма | ### 4 |
| ### 3. | ### Мета і завдання Програми | ### 5 |
| ### 4. | ### Напрямки виконання Програми | ### 5-6 |
| ### 5. | ### Фінансове та ресурсне забезпечення Програми | ### 6 |
| ### 6. | ### Перелік нормативно-правових актів у площині забезпечення пожежної безпеки | ### 6-7 |
| ### 7. | ### Очікувані результати виконання Програми | ### 7 |
| ### 8. | ### Координація та контроль за ходом виконання Програми | ### 7-8 |
| ### 9. | ### Основні заходи, передбачені районною Програмою забезпечення пожежної безпеки на території Бахмацького району на 2013 - 2015 роки | ### 9-12 |
| ### Додаток: | ### 1. Ресурсне забезпечення районної Програми забезпечення пожежної безпеки на території Бахмацького району на 2014 - 2015 роки | ### 13 |
|  | ### 2. Видатки, що фінансуються з районного бюджету на виконання заходів, передбачених районною Програмою забезпечення пожежної безпеки на території Бахмацького району на 2014-2015 роки | ### 14-16 |

Паспорт

районної Програми забезпечення пожежної безпеки на території Бахмацького району на 2014-2015 роки

| ### 1 | ### Ініціатор розроблення Програми | ### Бахмацька районна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| ### 2 | ### Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | ## Розпорядження голови Бахмацької районної державної адміністрації від 16 грудня 2013 року № 551 «Про схвалення проекту районної Програми ## забезпечення пожежної безпеки на ## території Бахмацького району на ### 2014-2015 роки» |
| 3 | Розробник Програми | Бахмацький районний відділ управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Чернігівській області |
| 4 | Співрозробники Програми | Відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації |
| 5 | Відповідальний виконавець Програми | Бахмацький районний відділ Управління ДСНС України у Чернігівській області |
| 6 | Учасники Програми | Відділ культури та туризму райдержадміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації, центральна районна лікарня. |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2014-2015 роки |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконання Програми | Районний бюджет |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: коштів районного бюджету | 30,0 тис. грн. |

2.	Визначення кола проблемних питань, на розв’язання яких спрямована Програма

Стан забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів різних форм власності знаходиться в прямому зв’язку з соціально-економічними процесами, що відбуваються в суспільстві. З кожним роком збільшуються матеріальні збитки від пожеж, які все частіше загрожують життю і здоров’ю людей.

Гострота проблеми забезпечення пожежної безпеки району характеризується наступними аналітичними висновками. За останні п’ять років у Бахмацькому районі виникло 282 пожежі, на яких загинула 21 людина, в тому числі 1 дитина та 7 осіб отримали травми.

У житловому секторі виникло 222 пожежі (78,7 % від загальної кількості пожеж). Вогнем знищено і пошкоджено 211 будівель і споруд.

Щорічні економічні втрати від пожеж, в середньому, складають                200 тис. грн., вогнем знищуються більше 40 тон грубих кормів, гине майже  15 тварин.

Основними причинами пожеж під час яких гинуть люди, є необережне поводження з вогнем – 123 випадки (43,6 %), порушення правил влаштування та експлуатації пічного опалення – 33 випадки (11,7 %), порушення правил монтажу та експлуатації електрообладнання – 82 випадки (29,07 %), порушення правил монтажу та експлуатації побутових гасових приладів 2 випадки (0,7 %), пустощі дітей з вогнем – 10 випадків (3,5 %) та підпалу – 32 випадки (6,02 %).

Змінити ситуацію, яка сталася, можливо лише шляхом підвищення рівня інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, забезпечення належного фінансування масово-профілактичних заходів, виготовлення і розповсюдження матеріалів наочної пропаганди з питань пожежної безпеки.

Сьогодні викликає занепокоєння боєздатність існуючих сільських протипожежних формувань, яке залишається на дуже низькому рівні. Кількість працюючих пожежних команд постійно зменшується. Так із 18 раніше існуючих протипожежних формувань в сільській місцевості району, функціонує лише 6 одиниць пожежно-сторожової охорони та 1 місцева пожежна команда, які знаходяться на цілодобовому чергуванні.

Викликає занепокоєння стан протипожежного водопостачання на території району та м. Бахмач. Загальна кількість вуличних пожежних гідрантів (ПГ), що знаходиться на обслуговуванні КП «Бахмач-Водсервіс» становить 45 шт., з них несправних - 12. Дані ПГ знаходяться поряд з об’єктами з масовим перебуванням людей.

3. Мета і завдання Програми

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища, об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, збереження здоров’я людей, підвищення рівня протипожежного захисту на території району та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.

Завдання Програми

Мета Програми може бути досягнута шляхом вирішення наступних завдань:

- комплексного поетапного вирішення проблемних питань у сфері пожежної безпеки шляхом впровадження організаційних засад функціонування системи протипожежного захисту, підвищення ефективності управління з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення пожежної безпеки;

- створення єдиної системи забезпечення пожежної безпеки на території району та її розвиток;

- розроблення організаційних та практичних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах та об’єктах різних форм власності, розташованих на території району;

- удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням пожежної безпеки на території району;

- посилення державного нагляду за станом пожежної безпеки на об’єктах різних форм власності та в населених пунктах району;

- інформаційне забезпечення органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення району з питань пожежної безпеки;

- залучення до розв'язання проблеми пожежної безпеки додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

- Напрямки виконання Програми

Проведення профілактичної роботи по попередженню виникнення пожеж, випадків загибелі та травмування людей на них, в тому числі:

- організація та проведення шкільних, районного турів щорічного Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних;

- організація та проведення змагань з пожежно-прикладного спорту серед юнаків, присвячених пам’яті В.Кубрака;

- організація та проведення в загальноосвітніх школах та дитячих навчальних закладах району конкурсу «На кращий дитячий малюнок з протипожежної тематики»;

- виготовлення наочних матеріалів з попередження виникнення пожеж і недопущення нещасних випадків та розміщення їх на об’єктах з масовим перебуванням людей, закладах освіти, під’їздах багатоквартирних житлових будинків.

Здійснення практичних заходів, в тому числі:

- обладнання будинків та споруд пристроями блискавкозахисту;

- проведення замірів опору ізоляції електричних мереж та ревізії блискавкозахисту;

- обладнання будинків та споруд системами пожежної автоматики;

- ремонт систем пожежної автоматики;

- підтримання в працездатному стані систем пожежної автоматики шляхом здійснення їх технічного обслуговування;

- забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння;

- підвищення вогнестійкості будинків та споруд шляхом обробки конструкцій вогнетривкими сумішами;

- виведення сигналів від систем пожежної автоматики на пульти пожежного та техногенного спостереження;

- збільшення кількості підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони в населених пунктах, що сприятиме створенню умов для розширення у майбутньому зон (територій) обслуговування добровільними протипожежними формуваннями;

- приведення пожежних гідрантів, пожежних водоймищ, водонапірних веж в працездатний стан та у відповідність вимогам нормативно-правових актів.

5. Фінансове та ресурсне забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Орієнтовні обсяги видатків районного бюджету на фінансування Програми на 2014-2015 роки наведені в додатках 1, 2.

Обсяги видатків на реалізацію заходів, визначених Програмою, можуть щорічно коригуватись згідно з затвердженими показниками на відповідний рік, виходячи із фінансових можливостей районного бюджету.

- Перелік нормативно-правових актів у площині

забезпечення пожежної безпеки

До основних нормативно-правових актів у площині забезпечення пожежної безпеки належать:

- Конституція України;

- Кодекс цивільного захисту України;

- постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 202 «Про затвердження Положення про місцеву пожежну охорону»;

- Указ Президента України від 04 лютого 2003 року № 76/2003 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України                                            від 11 листопада 2002 року «Про стан техногенної та природної безпеки в Україні»;

- постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року № 590 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012 - 2015 роки».

- Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми повинна забезпечити:

- підвищення рівня пожежної безпеки в районі, ефективне забезпечення протипожежного захисту населених пунктів та об’єктів незалежно від форм власності;

- навчання населення вимогам правил пожежної безпеки;

- формування громадського світогляду та громадської позиції підростаючого покоління у сфері пожежної безпеки, формування у дітей культури поводження з вогнем, залучення їх до дій, спрямованих на попередження пожеж, навчання діям при виникненні пожежі;

- попередження та зменшення кількості пожеж від дитячих пустощів з вогнем;

- відновлення працездатності та підтримання в робочому стані існуючих джерел протипожежного водопостачання;

- забезпечення безпечного перебування людей на об’єктах з масовим перебуванням людей;

- популяризація пожежно-прикладного спорту та підвищення рівня спортивної майстерності;

- виведення сигналів від систем пожежної автоматики об’єктів на пульти пожежного та техногенного спостереження;

- утворення та забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за ходом виконання Програми здійснюється Бахмацькою районною державною адміністрацією.

Результати оцінювання стану реалізації та ефективності Програми є основою для її актуалізації і полягають в аналізі наступних показників.

Показники загального рівня досягнення цілей

| Показник | Джерело інформації | Відпові-дальний |
| --- | --- | --- |
| Зменшення кількості пожеж в районі в цілому і в кожному населеному пункті окремо | Річні звіти, складені на основі статистичних даних відділів райдержадміністрації, міських, сільських, селищної рад, Бахмацького РВ УДСНС в області | Відділи райдержадміністрації, Бахмацький РВ УДСНС в області |
| Зменшення кількості пожеж в житловому секторі в районі та окремо по кожному населеному пункту |  |  |
| Зменшення загальної кількості загиблих від пожеж в районі та окремо по кожному населеному пункту |  |  |
| Досягнення показника кількості пожеж в перерахунку на 10 тисяч населення в районі до рівня середнього по області. |  |  |
| Зменшення загальної кількості травмованих на пожежах в районі та окремо по кожному населеному пункту |  |  |
| Зменшення економічних втрат від пожеж в районі та окремо по кожному населеному пункту |  |  |
| Збільшення кількості діючих підрозділів місцевої пожежної охорони по області в цілому і в кожному районі окремо |  |  |
| Зменшення кількості несправних джерел водопостачання (пожежі гідранти, пожежні водоймища, водонапірні вежі) по області в цілому і в кожному районі (місті) окремо |  |  |
| Збільшення кількості об’єктів, де сигнали від систем пожежної автоматики виведені на пульти пожежного та техногенного спостереження |  |  |
| Забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння |  |  |

9. Основні заходи, передбачені районною Програмою забезпечення пожежної безпеки на території Бахмацького району  на 2014 - 2015 роки

9.1.	Аналіз стану забезпечення пожежної безпеки в районі, на підприємствах, установах та організаціях, а також стану виконання цієї Програми з розробкою заходів щодо запобігання виникнення пожеж та загибелі людей на них.

Відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації, Бахмацький РВ УДСНС України у Чернігівській області

Щорічно

9.2.	Здійснення координації і контролю діяльності виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів та територій.

Виконкоми місцевих рад, Бахмацький РВ УДСНС України у Чернігівській області

Постійно

9.3.	Здійснення заходів по підвищенню рівня протипожежного захисту в сільській місцевості. Створення та забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони.

Виконкоми місцевих рад, Бахмацький РВ УДСНС України у Чернігівській області

2014-2015 роки

9.4.	Здійснення контролю за діяльністю підрозділів місцевої пожежної охорони та заходів по підвищенню їх боєздатності.

Виконкоми місцевих рад, Бахмацький РВ УДСНС України у Чернігівській області

Починаючи з 2014 року

9.5.	Здійснення організаційних та практичних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах та на об’єктах всіх форм власності у пожежонебезпечні періоди.

Виконкоми місцевих рад, Бахмацький РВ УДСНС України у Чернігівській області

Починаючи з 2014 року

9.6.	Проведення спільних перевірок виконання комплексу профілактичних та практичних протипожежних заходів в лісах перед початком пожежонебезпечного весняно-літнього періоду та готовності формувань і техніки для ліквідації лісових пожеж. Розгляд матеріалів перевірок на засіданнях районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Бахмацький РВ УДСНС України у Чернігівській області

Щорічно у березні - квітні

9.7.	Виведення сигналів від систем пожежної автоматики на пульти пожежного та техногенного спостереження.

Бахмацький РВ УДСНС України у Чернігівській області

2014-2015 роки

9.8.	Здійснення заходів щодо забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння, проведення вогнезахисної обробки конструкцій, влаштування, ремонт та технічне обслуговування систем протипожежного захисту, влаштування та ревізії пристроїв блискавкозахисту, проведення замірів опору ізоляції електричних мереж на об’єктах з масовим перебуванням людей, приведення в працездатний стан пожежних водоймищ.

Бахмацький РВ УДСНС України у Чернігівській області

2014-2015 роки

9.9.	Організація та проведення шкільних та районного турів щорічного Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних, а також змагань з пожежно-прикладного спорту серед юнаків, присвячених пам’яті В.Кубрака.

Відділ освіти райдержадміністрації, Бахмацький РВ УДСНС України у Чернігівській області

Щорічно

9.10.	Організація та проведення в загальноосвітніх школах району конкурсу "На кращий дитячий малюнок з протипожежної тематики".

Відділ освіти райдержадміністрації, Бахмацький РВ УДСНС України у Чернігівській області

Щорічно

9.11.	Виготовлення наочних матеріалів з попередження виникнення пожеж і недопущення нещасних випадків та розміщення їх на об’єктах з масовим перебуванням людей, закладах освіти, під’їздах багатоквартирних житлових будинків.

Відділ освіти райдержадміністрації, Бахмацький РВ УДСНС України у Чернігівській області

2014-2015 роки

9.12.	Висвітлення інформації про обставини і причини виникнення пожеж, їх наслідки, проблемних питань у сфері пожежної безпеки в друкованих засобах масової інформації, інтернет-виданнях. Згідно вимог статті 12 Закону України «Про рекламу», сприяння безкоштовному та першочерговому розміщенню відповідних матеріалів на сторінках видань.

Відділ освіти райдержадміністрації, Бахмацький РВ УДСНС України у Чернігівській області

2014-2015 роки

9.13.	Проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх школах та дитячих закладах району. Організація обговорення на батьківських зборах питань профілактики пожеж з причини пустощів дітей з вогнем та пожежонебезпечними приладами (предметами).

Відділ освіти райдержадміністрації, Бахмацький РВ УДСНС України у Чернігівській області

Двічі на рік

9.14.	Організація безкоштовного розміщення зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами щодо дотримання громадянами правил пожежної безпеки в громадських місцях та громадському транспорті.

Виконкоми місцевих рад, підприємства, установи, організації району, автоперевізники всіх форм власності

Постійно

9.15.	 Обладнання та оновлення куточків з наочними матеріалами по профілактиці опікового травматизму внаслідок пожеж в кожному медичному закладі району. Проведення роз’яснювальної роботи серед пацієнтів по профілактиці опікового травматизму.

Центральна районна лікарня, Бахмацький центр надання первинної медико-санітарної допомоги

Постійно

9.16.	Проведення профілактичної роботи по попередженню виникнення пожеж з людьми похилого віку, багатодітними та неблагополучними родинами, особами, що зловживають алкоголем.

Міські, сільські,селищна ради, управління

соціального захисту населення, відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації, Бахмацький РВ

УДСНС

Постійно

9.17.	Здійснення трансляції по гучномовним вузлам об’єктів коротких текстів - нагадувань громадянам про необхідність дотримання правил пожежної безпеки на робочому місці та в побуті.

Бахмацький РВ УДСНС України у Чернігівській області

Постійно

|  | Додаток 1 до районної Програми забезпечення пожежної безпеки на території Бахмацького району на 2014-2015 роки |
| --- | --- |

Ресурсне забезпечення районної Програми

забезпечення пожежної безпеки на території Бахмацького району на 2014 - 2015 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | витрати на виконання програми в тис. грн. по роках |  |  | усього витрат на виконання програми в тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 |  |  |
| Обсяг ресурсів, всього | 15,0 | 15,0 | 30,0 |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |
| районний бюджет | 15,0 | 15,0 | 30,0 |  |
| у тому числі по відділах райдержадміністрації: |  |  |  |  |
| відділ освіти | 8 | 8 | 16 |  |
| відділ культури та туризму | 3,5 | 3,5 | 7 |  |
| ЦРЛ | 3,5 | 3,5 | 7 |  |

Заступник голови райдержадміністрації                                                                                                І.Г.Шаповал

|  | Додаток 2 до районної Програми забезпечення пожежної безпеки на території Бахмацького району на 2014-2015 роки |
| --- | --- |

Видатки, що фінансуються з районного бюджету на виконання заходів, передбачених районною Програмою забезпечення пожежної безпеки на території Бахмацького району на 2014-2015 роки

| № з/п | Найменування заходів Програми | Термін виконання заходів | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовані обсяги фінансуван-ня тис. грн. |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Організація та проведення шкільних, районного турів щорічного Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних, а також змагань з пожежно-прикладного спорту серед юнаків, присвячених пам’яті В.Кубрака | 2014-1015 роки | Відділ освіти райдержадмі-ністрації | Районний бюджет | 2,00 | 2,00 | Виховання у дітей культури поводження з вогнем, засвоєння учнями правил пожежної безпеки, можливість неформального спілкування та прояву особистих творчих здібностей дітей та молоді, популяризація пожежно-прикладного спорту та підвищення рівня спортивної майстерності, пропаганда служби порятунку – 101 |
| 2. | Організація та проведення в загальноосвітніх школах конкурсу «На кращий дитячий малюнок з протипожежної тематики» | 2014-2015 роки | Відділ освіти райдержадмі-ністрації | Районний бюджет | 0,5 | 0,5 | Формування громадського світогляду та громадської позиції підростаючого покоління у сфері пожежної безпеки, формування у дітей культури поводження з вогнем, залучення їх до дій, спрямованих на попередження пожеж, навчання діям при виникненні пожежі |
| 3. | Виготовлення наочних матеріалів з попередження виникнення пожеж і недопущення нещасних випадків та розміщення їх на об’єктах з масовим перебуванням людей, закладах освіти | 2014-2015 роки | Відділ освіти райдержадмі-ністрації | Районний бюджет | 1,0 | 1,0 | Навчання дітей вимогам правил пожежної безпеки |
| 4 | Проведення замірів опору ізоляції електричних мереж та ревізії блискавкозахисту | 2014-2015 роки | Відділ освіти райдержадмі-ністрації | Районний бюджет | 2,5 | 2,5 | Забезпечення надійного протипожежного захисту будинків та споруд, зменшення кількості пожеж від несправних електричних мереж |
|  |  |  | Відділ культури та туризму райдержадмі-ністрації | Районний бюджет | 2,5 | 2,5 |  |
|  |  |  | ЦРЛ Бахмацький центр надання первинної медико-санітарної допомоги | Районний бюджет | 2,5 | 2,5 |  |
| 5 | Забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння | 2014-2015 роки | Відділ освіти райдержадміні-страції | Районний бюджет | 2,0 | 3,0 | Забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння, для можливості ліквідації пожеж на початковій стадії |
|  |  |  | Відділ культури та туризму райдержадміні-страції | Районний бюджет | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  | ЦРЛ, Бахмацький центр надання первинної медико-санітарної допомоги | Районний бюджет | 1,0 | 1,0 |  |
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |

Заступник голови райдержадміністрації                                                                                                                І.Г.Шаповал