Додаток 2

до районної Програми попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2017-2021 роки

Напрями діяльності та заходи

районної Програми попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2017-2021 роки

| № з/п |  | Перелік заходів програми |  | Строк виконання заходів |  |  | Виконавці |  |  | Джерела фінансу-вання (районний бюджет, інші джерела) |  | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), грн., у тому числі по роках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Загальний обсяг |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | І етап |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ІІ етап |  |  |  |  |  |
| 1. Запобігання соціальному сирітству, попередження бездоглядності та безпритульності серед дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Організація районних профілактичних рейдів та операцій для виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, інші негативні прояви в дитячому середовищі |  | 2017-2021 |  |  | Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, міських, селищної рад в тому числі об’єднаних територіальних громад |  |  | Районний бюджет |  | 16500 |  |  |  | 3300 |  |  | 3300 |  |  |  | 3300 |  |  | 3300 |  |  | 3300 |  | Зменшення рівня асоціальних проявів серед дітей |
| 1.2 |  | Забезпечення функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» |  | 2017-2021 |  |  | Служба у справах дітей райдержадміністрації |  |  | Районний бюджет |  | 17500 |  |  |  | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  | 3500 |  |  | 3500 |  |  | 3500 |  | Забезпечення своєчасної постановки на облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, залишились без піклування батьків |
| 1.3 |  | Заходи правової освіти |  | 2017-2021 |  |  | Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |  | Районний бюджет |  | 3500 |  |  |  | 700 |  | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  | 700 |  |  | 700 |  | Підвищення рівня поінформованості населення та посадових осіб державних установ щодо захисту прав дітей |
| 1.4 |  | Розробка, випуск та розповсюдження друкованої інформаційно-просвітницької продукції із захисту прав дитини |  | 2017-2021 |  |  | Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, міських, селищної рад в тому числі об’єднаних територіальних громад |  |  | Районний бюджет |  | 750 |  |  |  | 150 |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |
| Всього по розділу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38250 |  |  | 7650 |  | 7650 |  |  |  | 7650 |  |  |  | 7650 |  |  | 7650 |  |  |
| 2. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Розробка, випуск та розповсюдження друкованої інформаційно-просвітницької продукції, інформації в мережі Інтернет стосовно влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання |  |  |  |  | 2017-2021 |  |  | Служба у справах дітей райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, міських, селищної рад в тому числі об’єднаних територіальних громад |  |  | Районний бюджет |  | 750 |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 | Забезпечення доступу населення до інформації з питань влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання |
| Всього по розділу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |
| 3. Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведення благодійних акцій, святкових заходів для дітей соціально незахищених категорій з нагоди відзначення Дня захисту дітей (1 червня); Дня знань (1 вересня); Дня усиновлення (30 вересня); Дня спільних дій в інтересах дітей (20 листопада), Новорічних та Різдвяних свят |  | 2017-2021 |  |  | Служба у справах дітей райдержадміністрації |  |  | Районний бюджет |  |  |  |  | 60600 | 11800 |  | 12200 |  |  |  | 12200 |  |  |  | 12200 |  |  | 12200 |  |  | Підтримка дітей соціально незахищених категорій, підвищення поінформованості населення з питань захисту прав та законних інтересів дітей |
| Всього по розділу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60600 | 11800 |  | 12200 |  |  |  | 12200 |  |  |  | 12200 |  |  | 12200 |  |  |  |
| Разом по заходам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99600 | 19600 |  | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  |

Начальник служби у справах

дітей райдержадміністрації											С.М. Соломська