| СХВАЛЕНО розпорядження в. о. голови райдержадміністрації 29 листопада 2016 р. №805 | ЗАТВЕРДЖЕНО рішення восьмої сесії районної ради сьомого скликання ______________ 2016 року |
| --- | --- |

### П  Р  О  Г  Р  А  М  А

#### РОЗВИТКУ МАЛОГО і СЕРЕДНЬОГО

#### ПІДПРИЄМНИЦТВА

БАХМАЦЬКОГО РАЙОНУ

на 2017 - 2020 роки

м. Бахмач

2016

## ЗМІСТ

| Вступ | 3 |
| --- | --- |
| 1. Характеристика Програми | 4 |
| 2. Стан і аналіз проблем малого і середнього підприємництва в районі (аналітичний блок). | 7 |
| 3. Мета Програми. | 15 |
| 4.Заходи Програми відповідно до пріоритетних завдань за напрямами підтримки малого і середнього підприємництва: | 17 |
| 4.1. впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності; | 17 |
| 4.2. фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка; | 19 |
| 4.3. ресурсне та інформаційне забезпечення; | 21 |
| 4.4. формування інфраструктури підтримки підприємництва; | 22 |
| 4.5. удосконалення системи надання адміністративних послуг. | 23 |
| 5. Цільові проекти та підпрограми. | 25 |
| 6. Очікувані (прогнозні) показники ефективності реалізації заходів Програми. | 25 |
| 7. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією заходів Програми. | 26 |

ВСТУП

Актуальним питанням сьогодення є становлення та розвиток малого і середнього підприємництва, тому що саме цей сектор економіки стимулює конкуренцію, сприяє послабленню монополізму, впливає на структуру економіки та на якісну характеристику валового внутрішнього продукту, розширює сферу свободи ринкового вибору, характеризується раціональними формами управління, забезпечує прискорення реалізації інновацій.

Інструментом реалізації на районному рівні державної політики розвитку підприємництва є Програма розвитку малого і середнього підприємництва Бахмацького району на 2017-2020 роки.

Програму розроблено на основі комплексного підходу до вирішення проблеми налагодження тісної та продуктивної співпраці суб’єктів господарської діяльності з органами влади та громадськими організаціями і об’єднаннями.

Законодавчим підґрунтям для розробки Програми є вимоги ст. 9З Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва» з урахуванням регіональних особливостей. У Програмі враховано також положення Законів України: «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», а також Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджені наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 № 44.

Дана Програма відображає аналіз сучасного стану підприємництва та являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, які спрямовані на створення нормативно-правових, фінансових, ресурсних, інформаційних та інших умов розвитку малого підприємництва. Програма визначає основні шляхи реалізації загальнодержавної політики розвитку малого підприємництва в тісному зв’язку з політикою зайнятості населення та стратегічними напрямками розвитку на рівні району.

Основні принципи, на яких базується Програма, - об’єктивність: Програму розроблено на основі даних органів статистики, установ та організацій району; гласність: доступність для громадськості; рівність: дотримання прав та врахування інтересів районної влади та суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності; ефективність: орієнтованість на досягнення максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімальних витрат.

Вона є складовою частиною Програми соціально-економічного розвитку району та логічним продовженням Програми розвитку малого і середнього підприємництва Бахмацького району попереднього періоду .

Таблиця 1

1. ХАРАКТЕРИСТИКА

Програми   розвитку   малого   і  середнього підприємництва  БАХМАЦЬКОГО РАЙОНУ на 2017-2020 роки

|  | Загальна характеристика району: * Статистичні дані станом на 01.01.2016 року |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площа території (тис. км кв.) – 1,5 тис. кв. км Кількість населення (тис. чол.) – 45,5 тис. чол. Специфіка[1] - агропромисловий район Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) – 3,14 % Перелік територій, які відносяться до : зон інвестиційної привабливості – Ø територій пріоритетного розвитку – Ø єврорегіонів - Ø |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Дата затвердження Програми | рішення сесії районної ради від ____________2016 року №_____ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Головний замовник Програми: Головний розробник Програми: Співрозробники: | Бахмацька районна державна адміністрація відділ економічного розвитку районної державної адміністрації управління, відділи районної державної адміністрації, відділ статистики у Бахмацькому районі, Бахмацьке відділення Прилуцької ОДПІ, виконкоми місцевих рад, громадська організація «Агенція регіонального розвитку Бахмаччини» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мета Програми | Головною метою Програми є сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в районі, створення фінансових, нормативно - правових та організаційно - економічних умов, які б стимулювали ділову активність населення району. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Перелік пріоритетних завдань Програми: | - удосконалення нормативно-правової бази сфери підприємництва; - спрощення дозвільних процедур; - забезпечення максимального поєднання інтересів суб’єктів підприємницької діяльності юридичних і фізичних осіб з інтересами органів місцевого самоврядування; - стимулювання підприємницької ініціативи за рахунок власних фінансових, майнових, трудових, інтелектуальних ресурсів району; - створення нових робочих місць, забезпечення продуктивної зайнятості; - підтримка інвестиційно – інноваційної діяльності, запровадження дієвих механізмів залучення інвестицій, - удосконалення ресурсного та інформаційного забезпечення суб’єктів підприємництва, - удосконалення інфраструктури підтримки малого і середнього бізнесу, - забезпечення сфери підприємництва кваліфікованими кадрами, - підвищення рівня підприємницької активності та зменшення рівня безробіття серед сільського населення, в тому числі за рахунок створення нових джерел доходів, - розвиток «зеленого» туризму та ресторанного бізнесу, - підвищення якості побутового обслуговування сільського населення, - наповнення державного і місцевих бюджетів. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників: |  |  | Дані станом на початок дії Програми (прогноз) |  |  | Очікувані показники на кінець дії Програми |  |  |
|  | Кількість діючих суб’єктів МСП/ кількість суб’єктів МСП на 10 тис. чол. населення (од.) |  |  | 250/56 |  |  | 259/58 |  |  |
|  | Чисельність працюючих у суб’єктів МСП (осіб) |  |  | 2 927 |  |  | 2 978 |  |  |
|  | Кількість фізичних осіб – підприємців (осіб) |  |  | 1 110 |  |  | 1 194 |  |  |
|  | Надходження до місцевого бюджету від суб’єктів МСП (тис. грн.) |  |  | 55 500,0 |  |  | 78 100,0 |  |  |
|  | Кількість об’єктів інфраструктури підтримки суб’єктів МСП (од.) фінансово-кредитні установи: кредитні спілки, установи взаємного кредитування фонди підтримки підприємництва інформаційно-консультативні установи страхові компанії аудиторські фірми агенції регіонального розвитку |  |  | 8 1 5 - 2 |  |  | 9 1 5 1 2 |  |  |
|  | Залучення суб’єктів МСП до виконання робіт/послуг за державні кошти – кількість (од.) / обсяги (тис. грн.) |  |  | 5/700,0 |  |  | 8/900,0 |  |  |
|  | Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб) |  |  | 230 |  |  | 330 |  |  |
|  | Кількість створених робочих місць (од.) |  |  | 620 |  |  | 650 |  |  |
| 7. | Терміни і етапи реалізації Програми |  | Програма впроваджується протягом 2017-2020 років. Упродовж цього терміну щоквартально проводиться аналіз заходів, що впроваджуються, та здійснюється контроль за виконанням Програми. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Перелік цільових проектів і підпрограм. Виконавці: |  | Програма складається з 5-х підпрограм: - впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності; - фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка; - ресурсне та інформаційне забезпечення; - формування інфраструктури підтримки підприємництва; - удосконалення системи надання адміністративних послуг. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Джерела фінансування Програми |  | Бюджет району Кошти місцевих рад Кредити банків Кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття Всього коштів, тис.грн. |  | 2017 р. | 2018 р. |  | 2019 р. | 2020 р. |
|  |  |  |  |  | 265,0 185,0 10000 235,0 10685 | 105,0 190,0 10500 245,0 11040 |  | 105,0 195,0 11000 255,0 11555 | 105,0 200,0 12000 265,0 12570 |
| 10. | Система організації контролю за виконанням Програми |  | Координатором Програми є районна державна адміністрація. Контроль, моніторинг, порівняльний та системний аналіз за реалізацією Програми здійснює відділ економічного розвитку районної державної адміністрації. Підведення підсумків з виконання Програми здійснюватиметься на засіданнях Координаційної ради з питань розвитку підприємництва, колегії районної державної адміністрації. Про хід виконання заходів Програми райдержадміністрація щоквартально інформує Департамент економічного розвитку облдержадміністрації та щорічно, до 30 серпня, голову райдержадміністрації та голову районної ради. |  |  |  |  |  |  |

2. Стан і аналіз проблем малого і середнього підприємництва в районі

Розвиток середнього та малого підприємництва є складовою соціально-економічного розвитку району, як найбільш масова, динамічна, гнучка форма ділового життя. Тому питання розвитку підприємництва залишається одним із важливих і розглядається як стратегія зростання з набуттям якісних змін в економіці.

Середнє та мале підприємництво як самостійний і незамінний елемент ринкової економіки істотно впливає на економіку району, робить вагомий внесок у збільшення обсягів виробництва, роздрібного товарообороту та послуг населенню, формування конкурентного середовища, забезпечення зайнятості значної частини населення, пом’якшення соціальної напруги і демократизації   ринкових відносин, створення широкого прошарку власників, які самостійно забезпечують власний добробут.

Подальше створення та підтримання сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого та середнього підприємництва, підвищення конкурентоспроможності бізнесу, стимулювання приватної ініціативи громадян з метою створення нових робочих місць та забезпечення самозайнятості населення є одними з основних пріоритетів у роботі райдержадміністрації, яка здійснює свою роботу з підтримки та регулювання підприємницької діяльності в межах своїх повноважень згідно з вимогами чинного законодавства.

Економічні показники, що характеризують стан розвитку малого і середнього підприємництва,  свідчать про позитивну динаміку росту цього сектора підприємництва району.

Протягом 2015 – 2016 років в районі спостерігається тенденція щодо збільшення кількості малих та середніх підприємств. Так, їхня кількість у 2015 році склала 249 одиниць, що на 1 підприємство більше, ніж у 2014 році. Очікується, що і у 2016 році збережеться позитивна динаміка.

Показник кількості діючих малих підприємств на 10 тис. наявного населення станом на початок поточного року становив 51 одиницю, що є одним із найбільших в області (за виключенням міст обласного значення). Також слід зауважити, що протягом останніх років даний показник має стійку тенденцію до зростання. Планується, що у 2016 році кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення збільшиться до 52 одиниць. Слід відмітити, що протягом останніх років кількість середніх підприємств залишається на тому ж рівні – 4 підприємства, який дорівнює середньому показнику як по області, так і по Україні.

Протягом 2015 року та 9 місяців поточного року спостерігається зростання кількості суб'єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб на 31 особу. Станом на 1 жовтня 2016 року їх кількість склала 1101 особа.

У 2015 році та за 9 місяців 2016 року свою діяльність зареєстрували 17 юридичних та 258 фізичних осіб-підприємців. Із впровадженням нових критеріїв віднесення суб’єктів підприємництва до малих, середніх і великих у структурі всіх підприємств за кількістю посилилася значимість малих і середніх. У  2015 році в структурі підприємництва Бахмацького району частка малих підприємств становила 92,8% (231 од.), середніх – 7,2% (18 од.).

Збільшення кількості суб'єктів малого і середнього бізнесу посилило конкуренцію на ринках товарів та послуг, і тому певна їх частка призупиняє свою діяльність за рішенням власників, через банкрутство та з інших причин.

Так, протягом 2015 року та 9 місяців поточного року скасувало державну реєстрацію та виключено з Державного реєстру 14 суб'єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб та 244 підприємців - фізичних осіб.

За підсумками 2015 року кількість зайнятих працівників на малих і середніх підприємствах району становила 3096 осіб. Проти показника 2014 року вона зменшилася на 182 особи.

На малих підприємствах району зайнято 970 осіб, що складає 31,3% від загальної кількості працівників. У середньому на одному малому підприємстві працює 4 особи. На середніх підприємствах району працює 2 126 осіб, що складає 68,7% відповідно. У середньому на одному підприємстві працює 118 осіб.

У цілому чисельність зайнятих в секторі малого та середнього підприємництва (включаючи фізичних осіб-підприємців) станом на 01.10.16 року складає 7891особа, проти 7674 осіб станом на початок дії Програми або на 2,8 % більше.

Середньомісячна заробітна плата працівника району у 2015 році за статистичними даними становила 3 500,0  грн, що на 23,0 % більше відповідного показника 2014 року (2 846,0 грн) та на  6,2 % більше його середнього значення по області.

У галузевому розрізі малий бізнес охоплює практично всі сфери економіки району. Найбільший відсоток від діючих підприємств (48,1 %) працює у сфері торгівлі, 27,8 % - надає послуги населенню, 15,6 % - діє у галузі сільського господарства, 8,5 % – у  виробничій сфері.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами району у 2015 році збільшився у порівнянні з попереднім роком на 60,7 % і становив 445,6 млн. грн., проти 277,3 млн. грн. у 2014 році.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) середніми підприємствами району у 2015 році також збільшився у порівнянні з попереднім роком на 43,9 % і становив 1 776,5 млн. грн., проти 1 234,2 млн. грн. у 2014 році.

Наповнення бюджету залишається одним із важливих питань.

Від діяльності суб’єктів малого бізнесу району та фізичних осіб-підприємців за 9 місяців поточного року до бюджетів всіх рівнів надійшло:    25,8 млн грн, в тому числі до місцевого бюджету – 17,2 млн грн (20,2%). Від діяльності суб’єктів середнього бізнесу району відповідно надійшло 41,2 млн грн та 26,6 млн грн (31,2 %).

З метою усунення негативних явищ у сфері малого та середнього бізнесу здійснювалися цільові заходи щодо легалізації робочих місць та підвищення рівня заробітної плати. Так, протягом 2015 року легалізовано 85 робочих місць, а за 9 місяців 2016 року - 66, за фактами здійснення підприємницької діяльності без відповідних дозволів залучено до державної реєстрації у 2015 році - 27 осіб, а  за 9 місяців 2016 року - 17 осіб, що дало змогу збільшити надходження до бюджетів.

У районі постійно проводиться робота щодо залучення безробітних до зайняття підприємницькою діяльністю. Так, у 2015 року на базі Бахмацького районного центру зайнятості безкоштовно у сфері малого та середнього бізнесу проходили стажування 138 осіб, а протягом січня-вересня поточного року –  108 осіб за спеціальностями: продавець продовольчих та непродовольчих товарів, бухгалтер, кухар, водій, слюсар-ремонтник, тракторист, машиніст сільськогосподарської техніки, перукар і т. д.

Територіально найбільша питома вага суб’єктів малого і середнього підприємництва зареєстрована в м. Бахмач. У селах району мале і середнє підприємництво розвинуте недостатньо і зосереджене в торгівельній сфері.

Значне місце у торгівельному обслуговуванні займає ринок. Більше половини від загального обсягу реалізованих товарів в районі продається на ринку ТОВ «Бахмацький ринок «Колос», де на сьогодні створена абсолютна більшість робочих місць підприємців – фізичних осіб, а саме: 806 торговельних місць.

Поступово вирішуються проблеми стихійної торгівлі на території сільських рад шляхом обладнання торгових майданчиків та торгових рядів. У сільській місцевості здійснюється виїзна торгівля згідно з узгодженими графіками.

Завдяки діяльності суб’єктів малого бізнесу у сфері пасажирських перевезень в районі налагоджено транспортне сполучення до більшості населених пунктів району. На сьогодні цим видом діяльності займаються 6 приватних підприємців та одна юридична особа – дочірнє підприємство ТОВ «Гіндукуш».

У районі створена вся необхідна інфраструктура. Працюють відділення 4 банків (Ощадбанку, відділення ПАТ КБ "Приватбанк", ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", відділення "Експресбанк"), 5 страхових компаній: "Оранта", "Гарантія", "Країна", "Провідна", страхова група "ТАС".

Також є всі передумови для розвитку туризму, а це насамперед, НІКЗ «Гетьманська столиця» та Центр відпочинку «Вітрила Міклухо-Маклая». Також в районі діє 3 готелі: готель «Дружба» на 15 місць у м. Бахмач, готель «Фортеця» на 25 місць та готель «Вітрила Міклухо-Маклая»  на 16 місць  у       м. Батурин.

Протягом 2015 року та 9 місяців 2016 року підприємцями надавались різні види послуг (будівельні, транспортні, фотопослуги, ремонт меблів, ремонт складної побутової техніки, ремонт житла, зубопротезування та інші). І хоча обсяги послуг, що надаються суб’єктами підприємництва зростають, але ще не повністю забезпечують потреби  населення,  і, особливо,  в сільській місцевості.

Не задовольняють і темпи створення суб’єктів ринкового типу на селі, адже тільки розвиток сільського підприємництва здатен відновити соціальну сферу села, недостатньо використовується підприємницький потенціал молоді, також потребує вдосконалення система мікрокредитування суб’єктів малого та середнього бізнесу (високий рівень процентних ставок).

Пріоритетними напрямками підприємництва у сільській місцевості  на сьогодні визнається розвиток «зеленого» туризму та ресторанного бізнесу, переробка сільгосппродукції, надання побутових послуг населенню, поліпшення їх структури та якості обслуговування, створення мережі сервісних підприємств на  селі, об’єктів з надання рекреаційно-туристичних послуг та в напрямку реалізації інвестиційної діяльності і залучення до роботи у них незайнятого населення з орієнтацією на самозайнятість.

Суб’єкти малого і середнього бізнесу району є активними учасниками конкурсних торгів, які проводять розпорядники бюджетних коштів району. Так, у поточному році приватні підприємці були визнані переможцями при проведенні 3 процедур закупівель на загальну суму 692,1 тис. грн.

Продовжується робота щодо оптимізації процедур надання адміністративних послуг, в т. ч. розширення переліку послуг, які надаються через Центр, на сьогодні надається 48 видів послуг. На всі адміністративні послуги розроблені і затверджені інформаційні та технологічні картки, які оприлюднені на веб-сторінці райдержадміністрації сайту облдержадміністрації в рубриці «Адміністративні послуги». На сьогоднішній день з Центром співпрацюють 8 суб’єктів надання адміністративних послуг району.

Станом на 1 жовтня поточного року у Центрі зареєстровано 2325 заяв (в т. ч. 14 – документи дозвільного характеру та декларації) для отримання адміністративних послуг, з них видано 2292 результати надання адміністративних послуг (в т. ч. 12 - документи дозвільного характеру та декларації). Кількість відмов у наданні адміністративних послуг – 32 відмови (з них 2 – документи дозвільного характеру).

Кожного року у районному бюджеті передбачаються кошти на підтримку малого і середнього підприємництва у сумі 30,0 тис. грн для пільгового кредитування підприємницьких бізнес-проектів. Так, в 2016 році, у рамках Програми розвитку малого і середнього підприємництва Бахмацького району  на 2015-2016 роки проводився конкурс по відбору кращих бізнес-планів суб’єктів підприємництва. Рішенням Інвестиційної ради Державної організації «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» визнано доцільним надання фінансово-кредитної підтримки ПСП «Пісківське». Загальна вартість проекту становить 1,0 млн грн.

З метою сприяння розвитку підприємництва в районі запроваджено проведення щорічних урочистостей з нагоди Дня підприємця, під час яких відзначаються нагородами кращі підприємці району. Протягом 2015-2016 років 8 кращих представників малого та середнього бізнесу відзначено почесними грамотами районної державної адміністрації та районної ради.

Також для створення сприятливого середовища для функціонування малого і середнього бізнесу в районі діє 8 об’єктів інфраструктури.

З метою активізації підприємницької діяльності та вирішення нагальних питань в районі постійно проводяться засідання «круглих столів», семінари, наради.  Протягом звітного періоду районними службами постійно надавалась практична і методична допомога при реєстрації та постановці на облік суб’єктів підприємництва. Бажаючим зайнятись підприємницькою діяльністю надавалась допомога у складанні бізнес – планів.

Для зміцнення та подальшого розвитку позитивних тенденцій становлення малого і середнього підприємництва, розширення сфери його функціонування потрібна, перш за все, певна активізація підтримки підприємництва з боку держави, яка передбачала б кардинальне розширення кредитної сфери бізнесу, а також сфери стимулювання його інвестиційної активності.

SWOT аналіз

У ході аналітичної роботи був проведений SWOT аналіз. Визначені внутрішні (сильні та слабкі сторони) та зовнішні (сприятливі можливості та загрози) чинники, що стримують розвиток підприємницької діяльності.

Основні завдання SWOT-аналізу: виявлення сприятливих можливостей, визначення загроз і розробка заходів щодо знешкодження їхнього впливу, виявлення сильних сторін і зіставлення їх з ринковими можливостями, визначення проблем та розроблення стратегічних напрямів їх подолання, виявлення конкурентних переваг та формування її стратегічних пріоритетів.

| Сильні сторони (Strengths) | Слабкі сторони (Weaknesses) |
| --- | --- |
| - Наявність «Програми розвитку малого і середнього підприємництва Бахмацького району на 2015-2016 роки»; - Забезпечення постійних надходжень до місцевих бюджетів; - Швидка реакція бізнесу на нові потреби ринку, зміну попиту; - Функціонування в районі громадських організацій підприємців; - Функціонування в районі центру надання адміністративних послуг; - Наявність банківських та інших фінансово-кредитних установ; - Наявність кваліфікованої робочої сили; - Розвинена мережа торгових підприємств та товарної структури оптового і роздрібного товарообігу, послуг. | - Висока концентрація суб’єктів бізнесу в невиробничій сфері; - Обмежене фінансування програм підтримки, розвитку малого і середнього підприємництва з місцевих бюджетів; - Високі відсоткові кредитні ставки банківських установ для суб’єктів підприємницької діяльності; - Недостатня обізнаність підприємців з чинним законодавством, основам бізнесу та оподаткування, відсутність управлінського досвіду; - Не досить активна позиція представників громадських організацій, об'єднань підприємців у обговоренні проектів нормативно-правових актів з питань регулювання підприємницької діяльності; - Незначна фінансово-економічна спроможність сектору малого бізнесу (низький рівень фінансового забезпечення); - Низька активність сільського населення щодо започаткування власної справи. |
| Можливості (Opportunities) | Загрози (Threats) |
| - Відсутність тиску з боку влади на розвиток бізнесу; - Зручне географічне розташування; - Розвинені транспортні комунікації; - Створення і функціонування Ради підприємців з питань торгівлі та Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації; - Проведення конкурсів бізнес-планів, ярмарків, визначення кращих підприємців району та поширення інформації про свою діяльність; - Створення умов для сприяння реалізації підприємницької ініціативи сільським населенням; - Розвиток взаємодії органів місцевої влади з підприємцями та їх громадськими об’єднаннями; - Спрощення процедур надання та розширення спектру адміністративних послуг. | - Недосконалість законодавчої бази у сфері підприємництва; - Висока вартість кредитних ресурсів та складна система для отримання кредитів для розвитку бізнесу; - Коливання курсів валют, інфляційні ризики, зростання вартості енергоносіїв; - Недостатність фінансових ресурсів на виконання заходів місцевих програм; - Подорожчання робочої сили та енергоносіїв; - Конкуренція сусідніх районів (створюють кращі умови для ведення бізнесу); - Низька купівельна спроможність населення; - Недостатній рівень залучення молоді до підприємництва (в т.ч. недостатність вивчення на різних рівнях освіти основ ведення бізнесу); - Низький рівень соціального захисту найманих працівників; - Ускладнення суспільно - політичної ситуації в країні. |

На основі проведеного аналізу пріоритетними напрямками, на які необхідно активно впливати є:

- спрощення процедур започаткування та ведення бізнесу, що є суттєвим, насамперед, у промисловості та послугах;

- вивчення та поширення успішності досвіду щодо стосунків бізнесу та влади;

- залучення представників бізнесу до вдосконалення навчальних планів з врахуванням місцевих потреб;

- виконання ролі посередника у вирішенні інфраструктурних проблем;

- сприяння процесу технологічного оновлення підприємств виробничої сфери;

- продовження роботи щодо створення нових робочих місць та розширення ринків збуту продукції, сприяння розвитку добросовісної конкуренції.

На подолання визначених основних проблем, які заважають розвитку підприємництва в районі спрямована дана Програма, головна мета і основні завдання якої сформульовані, намічені основні напрямки діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємницької діяльності на наступні чотири роки.

3. Мета Програми

Головна мета Програми – це концентрація фінансових, матеріально-технічних, інших державних і місцевих ресурсів, виробничого і наукового потенціалу, ресурсів суб’єктів господарювання на створення і підтримку сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва,  формування і впровадження ефективної державно-громадської системи його обслуговування, підтримки і захисту.

У Програмі  визначені пріоритетні напрямки соціально-економічного розвитку району з використанням  потенціалу району. Програма направлена на створення нових робочих місць, залучення суб’єктів підприємництва до зниження рівня безробіття та соціальної напруженості в районі, наповнення державного і місцевого бюджетів, насичення товарного ринку, вирішення соціально-побутових проблем. Підпрограми та заходи її направлені на активізацію роботи по реалізації в районі регуляторної політики; вирішення проблемних питань діючої системи отримання дозволів та узгоджень при реєстрації новостворених об’єктів виробництва і сфери послуг; розвиток підприємницьких структур в аграрному секторі економіки; проведення роботи по оздоровленню підприємницького середовища.

Програма є складовою частиною щорічних програм економічного та соціального розвитку району. Повна реалізація програмних заходів дозволить отримати позитивні результати у даній сфері бізнесу на наступні чотири роки.

Пріоритетними напрямами розвитку малого і середнього підприємництва району на 2017 – 2020 роки визначено:

-	сільське, лісове та рибне господарство;

-	машинобудування, виробництво машин та устаткування;

-	легка промисловість;

-	деревообробна промисловість (виготовлення дерев’яних конструкцій для житлового будівництва, меблів, столярних виробів тощо);

-	виробництво будівельних матеріалів;

-	будівництво та ремонтно-будівельні роботи;

-	виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, приладобудування та інформаційних технологій (освоєння та розробка високотехнологічних виробів, впровадження інновацій, розробка нових програмних продуктів);

-	виробництво електроенергії з відновлювальних джерел енергії та відходів, альтернативних видів палива, виробництво опалювальних приладів, які працюють на твердому паливі, впровадження енергозберігаючих технологій;

-	запровадження виробничих процесів з використанням місцевої сировини та відходів виробництва, організація переробки сміття;

-	туристична та рекреаційна сфери (розвиток готельного бізнесу, сільського, “зеленого” туризму, народних промислів, розробка нових туристичних маршрутів, виготовлення сувенірної продукції тощо);

-	мистецтво, спорт, розваги та відпочинок;

- громадське харчування;

-	надання платних послуг населенню, в тому числі транспортних, побутових, посередницьких, інформаційно-консультаційних тощо;

-	виробництво продуктів харчування;

-	охорона здоров’я та соціальна сфера.

4. Заходи, спрямовані на реалізацію  Програми розвитку малого і середнього підприємництва                                       Бахмацького району на 2017-2020 роки

| № з/п |  | Пріоритетні завдання |  |  | Зміст заходу |  | Термін виконання |  | Виконавці |  | Джерела фінансування |  |  | Вартість, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 рік |  |  | 2018 рік |  | 2019 рік |  | 2020 рік |
| а) впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Реалізація державної регуляторної політики у сфері підприємництва |  |  | 1. Забезпечення дотримання чинного законодавства при прийнятті рішень, розпоряджень, нормативно-правових актів, які регулюють підприємницьку діяльність на районному рівні |  | Протягом терміну дії Програми |  | Управління, відділи районної державної адміністрації, місцеві дозвільні органи, виконкоми місцевих рад | - |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  | 2. Забезпечення повноти та якості виконання положень державної регуляторної політики |  | Протягом терміну дії Програми |  | Розробники регуляторних актів, відповідальні особи РДА, виконкомів місцевих рад за впровадження державної регуляторної політики | В межах кошторису виконавців |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  | 3. Здійснення моніторингу реалізації державної регуляторної політики в районі, в тому числі застосування Тесту малого підприємництва (М-Тест) |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  | 4. Ведення та постійне оновлення електронного реєстру чинних регуляторних актів |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |
| 2. |  | Консолідація зусиль органів влади і бізнесу району з метою вирішення актуальних питань у сфері підприємництва |  |  | 1. Ініціювання подальшого впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності |  | Протягом терміну дії Програми |  | Управління та відділи районної державної адміністрації, районні служби, Бахмацьке відділення Прилуцької ОДПІ | В межах кошторису виконавців |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  | 2. Створення сприятливих умов для розвитку сільськогосподарського підприємництва та сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, а також виробництва екологічно чистих продуктів харчування та органічної продукції |  | Протягом терміну дії Програми |  | Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, виконкоми місцевих рад | - |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  | 3. Інформування підприємницької спільноти через мережу Інтернет про нововведення, зміни податкового законодавства |  | Протягом терміну дії Програми |  | Бахмацьке відділення Прилуцької ОДПІ | - |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  | 4. Проведення моніторингу статистичної інформації та періодичних видань про позитивні тенденції розвитку підприємництва в Україні, області та районі зокрема |  | Протягом терміну дії Програми |  | Відділ економічного розвитку райдержадміністрації | В межах кошторису виконавців |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  | 5.Вивчення, обмін досвідом у сфері розвитку підприємництва (участь у семінарах, конференціях, форумах тощо) |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |
| б) фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Залучення фінансових та інвестиційних ресурсів у сферу підприємництва |  |  | 1.Сприяння залученню інвестицій для реалізації проектів суб’єктів підприємництва району шляхом організації зустрічей та переговорів із потенційними інвесторами |  | #### Протягом терміну дії Програми |  | Управління агропромислового розвитку, відділ економічного розвитку райдержадміністрації |  | Кошти бюджету району |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 2.Надання фінансової підтримки суб’єктам господарювання району за рахунок залучення їх до державних закупівель |  |  |  | Структурні підрозділи райдержадміністрації, розпорядники бюджетних коштів |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 3. Вивчення можливості розширення ринків збуту продукції місцевих товаровиробників в торгівельній мережі району |  |  |  | Управління агропромислового розвитку, відділ економічного розвитку райдержадміністрації |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 4. Вивчення та реалізація додаткових форм здійснення фінансової підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва |  |  |  | Відділ економічного розвитку райдержадміністрації |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 2. |  | Створення умов для ефективної роботи нових підприємств |  |  | 1. Надання безробітним одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності |  | #### Протягом терміну дії Програми |  | Районний центр зайнятості |  | Фонд загально-обов'язкового страхування України на випадок безробіття, кошти місцевих рад |  | 50,0 |  |  | 55,0 |  | 60,0 |  | 65,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2. Залучення безробітних до громадських робіт |  |  |  |  |  |  |  | 370,0 (в т. ч. 185,0 –кошти місцевих рад) |  |  | 380,0 (в т. ч. 190,0 –кошти місцевих рад) |  | 390,0 (в т. ч. 195,0 –кошти місцевих рад) |  | 400,0 (в т. ч. 200,0 –кошти місцевих рад) |  |
|  |  |  |  |  | 3. Проведення відшкодування роботодавцям компенсації (за Єдиний соціальний внесок) за створення нового робочого місця |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 3. |  | Спрощення доступу суб’єктів господарювання у сфері малого та середнього підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів |  |  | 1. Продовження роботи в напрямку пільгового кредитування суб’єктів підприємницької діяльності району через Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області |  | Протягом терміну дії Програми |  | Відділ економічного розвитку, фінансове управління райдержадміністрації, районна комісія з питань фінансування розвитку малого підприємницва |  | Кошти бюджету району |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2. Надання методичної допомоги підприємцям щодо залучення коштів міжнародних фондів і програм технічної допомоги |  |  |  | Відділ економічного розвитку райдержадміністрації |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| в) ресурсне та інформаційне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Підвищення інформаційної обізнаності суб’єктів малого та середнього підприємництва |  | 1. Надання консультацій суб`єктам малого та середнього підприємництва з питань участі у процесах державних закупівель та роботи системи «ProZorro» |  |  | Протягом терміну дії Програми |  | Управління та відділи районної державної адміністрації, районні служби, Бахмацьке відділення Прилуцької ОДПІ |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 2. Надання інформації суб’єктам підприємницької діяльності щодо вільних земельних ділянок, незадіяних виробничих площ, об’єктів незавершеного будівництва |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 3. Надання консультацій та методичного роз’яснення щодо складання бізнес-планів та інвестиційних проектів |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 2. |  | Формування бізнес-культури у підприємницькому середовищі району |  | 1. Проведення Місячника підтримки підприємництва (за окремим розпорядженням голови райдержадміністрації) |  |  | Щорічно у ІІІ кварталі протягом терміну дії Програми |  | Відділ економічного розвитку, управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації |  | Кошти районного бюджету |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  | 2. Проведення Дня підприємця, відзначення в районі кращих суб’єктів господарювання в різних номінаціях |  |  | Щорічно вересень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Залучення суб’єктів підприємництва до участі у районних, обласних, всеукраїнських виставково-ярмаркових заходах, нарадах та конференціях |  |  | Протягом терміну дії Програми |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 3. |  | Ресурсне та інформаційне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності. Навчання молоді основам підприємницької діяльності. Підвищення інформаційної обізнаності молодих підприємців |  | 1. Проведення семінарів засідань за «Круглим столом», з питань започаткування власної справи та поліпшення умов підприємницької діяльності в сфері оподаткування, дозвільної системи, ліцензування, контролю та перевірок |  |  | Щороку, протягом терміну дії Програми |  | Відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, районний центр зайнятості спільно з виконкомами місцевих рад, Бахмацьке відділення Прилуцької ОДПІ |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 2. Розповсюдження в ЗМІ району інформації щодо можливості фінансової підтримки відповідно до районної програми розвитку малого і середнього підприємництва |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| г) формування інфраструктури підтримки підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 1. Створення та підтримка діяльності суб’єктів, що надають послуги підприємництву | 1.Забезпечення ефективної роботи районної координаційної ради з питань розвитку підприємництва |  |  |  | Протягом терміну дії Програми |  | Відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, районні служби |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 2. Вдосконалення роботи елементів інфраструктури підтримки бізнесу |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 3. Висвітлення на сайті райдержадміністрації діяльності елементів інфраструктури підтримки підприємництва |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 4. Ведення та постійне оновлення реєстру мережі інфраструктури підтримки підприємництва |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| ## д) удосконалення системи надання адміністративних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Організація роботи Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації |  | 1. Подальше вдосконалення порядку надання адміністративних послуг |  |  | Протягом терміну дії Програми |  | Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації |  |  |  | Кошти бюджету району | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | Покращення матеріально-технічної бази центру надання адміністративних послуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 3. Матеріально-технічне забезпечення роботи державного адміністратора (придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки та програмного забезпечення), придбання канцтоварів,офісного паперу, оплата інших послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |
|  |  |  | 4. Проведення моніторингу та анкетування суб’єктів підприємницької діяльності щодо якості надання адміністративних послуг та проблемних питань |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| Загальна вартість програми за джерелами фінансування по роках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,0 |  |  | 105,0 |  | 105,0 |  | 105,0 |  |
| Кошти місцевих рад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,0 |  |  | 190,0 |  | 195,0 |  | 200,0 |  |
| Кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,0 |  |  | 245,0 |  | 255,0 |  | 265,0 |  |
| Всього коштів, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685,0 |  |  | 540,0 |  | 555,0 |  | 570,0 |  |

5. Цільові проекти та підпрограми

Пріоритетними напрямками підприємництва у сільській мсіцевості на сьогодні визнається розвиток “зеленого” туризму та ресторанного бізнесу, переробка сільгосппродукції, надання платних послуг населенню, поліпшення їх структури та якості обслуговування, створення мережі сервісних підприємств на селі та рекреаційно-туристичних об’єктів з метою реалізації інвестиційної діяльності і залучення до роботи у них незайнятого населення з орієнтацією на самозайнятість.

Стримуючими факторами розвитку цього сектора економіки є недостатність фінансової підтримки, відсутність практичного досвіду роботи, інфраструктури, яка б сприяла розвитку та становленню новостворених суб’єктів підприємництва.

Для сприяння розвитку підприємництва у сільській місцевості, зниженню соціальної напруги, рівня безробіття та підвищення самозайнятості сільського населення, підвищення рівня соціальних і побутових умов життя, вирішення питань збуту продукції, пошуку надійних партнерів Програмою передбачено ряд заходів. Серед них:

- проведення районним центром зайнятості роботи щодо орієнтації безробітних на підприємницьку діяльність у сільській місцевості за пріоритетними напрямками із забезпеченням першочергового надання сільським жителям одноразової допомоги по безробіттю для започаткування власного бізнесу,

- фінансова підтримка незайнятого населення у започаткуванні власної справи, які розпочинають діяльність у напрямках “зеленого туризму”, ресторанного бізнесу, виробництва сільгосппродукції, створення на селі обслуговуючих підприємств для надання населенню різноманітних послуг.

6. Очікувані (прогнозні) показники

ефективності реалізації заходів Програми

Завдяки реалізації заходів Програми будуть створені сприятливі умови для розвитку підприємництва та залучення інвестицій, розв’язання актуальних проблем, що стримують розвиток приватної ініціативи, забезпечення економічного зростання, формування і впровадження ефективної системи підтримки і захисту суб’єктів малого та середнього підприємництва.

Реалізація заходів Програми дозволить збільшити кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва та показники їх діяльності.

За результатами виконання Програми на кінець 2020 року очікується збільшення:

- кількості діючих фізичних осіб-підприємців до 1 194 осіб;

- кількості діючих суб’єктів малого підприємництва, на 10 тис. наявного населення до 56;

- чисельності працюючих у суб’єктів малого і середнього підприємництва  до 2 978 осіб;

- обсягів реалізованої продукції  (товарів, послуг) малими підприємствами на 155,3%, та на 150,7% - середніми підприємствами;

- надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва до 100,0 млн грн.

7. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів

Організацію виконання Програми здійснюють відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, виконкоми місцевих рад, установи, організації, які зазначені як виконавці у відповідних заходах Програми.

Відділ економічного розвитку районної державної адміністрації щокварталу здійснює моніторинг виконання запланованих заходів Програми.

Про хід виконання заходів Програми відділ економічного розвитку райдержадміністрації щоквартально інформує Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, голову райдержадміністрації та щорічно, до 30 серпня, протягом її дії районну раду.

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                 Т.М. Швидченко