Додаток

до рішення сьомої сесії

районної ради сьомого скликання

__________2016 року №___

Звіт

«Про хід виконання рішення районної ради від

26 серпня  2013 року «Про затвердження Програми

зайнятості населення Бахмацького району на період

до 2017 року»

Виконання планових показників Програми зайнятості населення Бахмацького району на період до 2017 року перебуває на постійному контролі.

Протягом 9 місяців поточного року у районному центрі зайнятості з  початку року перебувало 808 безробітних.

До центру звернулось з питань працевлаштування 956 осіб, що на               20 осіб більше відповідного періоду минулого року.

Аналізуючи стан ринку праці слід відмітити, що основними причинами безробіття є звільнення за згодою сторін, скорочення чисельності працівників, закінчення строкового договору тощо.

За 9 місяців п.р. працевлаштовано 607 осіб, що становить 93,4% від річного планового завдання.

Потребувала працевлаштування 681 особа молоді. Працевлаштовано за звітний період лише 210 осіб молоді, що складає 31% від чисельності всіх працевлаштованих. Основними причинами низького працевлаштування молоді є низька конкурентоспроможність безробітної молоді на ринку праці та труднощі в працевлаштуванні після закінчення навчальних закладів.

З початку року навчалася одна особа молоді за професією підприємець-початківець.

За 9 місяців п.р. проходили профнавчання 202 особи, з них 192 особи закінчили навчання, решта продовжують навчатись.

Працевлаштовано після навчання за направленням центру зайнятості       160 осіб, з них працевлаштовано за замовленням роботодавців 158.

Надано одноразову допомогу для зайняття підприємницькою діяльністю 2 особам на суму 24,5 тис.грн.

На обліку у центрі зайнятості з початку року перебувало 56 осіб з обмеженими фізичними можливостями, працевлаштовано 20 осіб. Станом на 01.10.2016 на обліку знаходиться 17 таких осіб.

Особам з обмеженими фізичними можливостями надаються послуги з професійної орієнтації та психологічної підтримки, 56 особам з обмеженими фізичними можливостями було надано 298 профорієнтаційних  послуг.

Для безробітних, які знаходяться на обліку в центрі зайнятості з початку року укладено з підприємствами району 139 договорів на громадські роботи та роботи тимчасового характеру. Працювало протягом 9 місяців п.р. 360 осіб.

За рахунок коштів Фонду загальнообов”язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на оплачувані громадські роботи направлено 192 особи.

Спеціалістами центру зайнятості проводиться профорієнтаційна робота та організація порофесійного навчання безробітних. За сприянням центру зайнятості працевлаштовано 281 особу мешканців села. З початку поточного року проходили професійну підготовку 109 мешканців сільської місцевості за спеціальностями: тракторист-машиніст, газоелектрозварювальник, продавець, водій тощо.

Начальник управління                                                                    З.В.Фурсова