ЗАТВЕРДЖЕНО рішення третьої сесії районної ради сьомого скликання ____________ 2016 року №_______

РАЙОННА ПРОГРАМА

оздоровлення та відпочинку дітей

Бахмацького району

на 2016-2020 роки

Бахмач

2016

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Назва Програми | районна програма оздоровлення та відпочинку дітей Бахмацького району на 2016-2020 роки |
| --- | --- | --- |
| 2. | Підстава для розроблення | Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2016-2020 роки, розпорядження голови райдержадміністрації від 29 січня 2016 року № 52 |
| 3. | Ініціатор розроблення Програми | Бахмацька районна державна адміністрація |
| 4. | Розробник Програми | Сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації |
| 5. | Відповідальний виконавець | Сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації |
| 6. | Учасники Програми | Відділи райдержадміністрації: освіти, культури та туризму, управління соціального захисту населення, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді |
| 7. | Термін реалізації | 2016-2020 роки |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | державний та місцеві бюджети |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 2016 – 609,5 тис. грн 2017 – 609,5 тис. грн 2018 – 609,5 тис. грн 2019 – 609,5 тис. грн 2020 – 609,5 тис. грн |

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок, стовідсоткове охоплення організованими формами оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

В епоху розвинутої цивілізації та науково-технічного прогресу суспільство постійно зіштовхується з проблемою послаблених адаптаційних механізмів людини, зниження стану здоров’я. Проживання в містах поряд з інтенсивним транспортним рухом, насичена навчальна програма призводять до постійних перевантажень організму та психіки дітей. Поряд із цим об’єктивними причинами різкого зниження фізичного та психологічного здоров’я, соціального та духовного стану підростаючого покоління є екологічні проблеми: неповноцінне харчування дітей, слабка матеріально-технічна база системи охорони здоров’я і освіти.

З урахуванням складної та небезпечної ситуації, що склалася на сході країни у зв’язку з проведенням там антитерористичної операції, прогнозованим є розширення переліку категорій дітей та, відповідно, зростання потреби у бюджетному оздоровленні.

Ускладнює ситуацію і факт відсутності фінансування послуг з оздоровлення з державного бюджету за рахунок виділення путівок до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек».

Незважаючи на проблеми, які склалися у державі та суспільстві, питання оздоровлення та відпочинку дітей, формування здорового способу життя, збереження та поліпшення стану здоров’я підростаючого покоління залишається одним із пріоритетних напрямків державної політики.

У районі особлива увага приділяється оздоровленню дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей.

Протягом 2015 року в районі працювало 19 пришкільних таборів, 1 заміський дитячий  заклад оздоровлення «Мрія».

Незважаючи на позитивну динаміку у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, існують певні проблеми, що безпосередньо впливають на розвиток оздоровчого процесу в районі. Серед них: застаріла матеріально-технічна база дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, недостатній рівень кваліфікації кадрів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Одним із пріоритетних питань державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей є збереження діючих та відкриття нових дитячих оздоровчих закладів.

Нагальною є проблема організації виховного процесу та дозвілля в закладах оздоровлення та відпочинку. З метою вдосконалення роботи в цьому напрямку необхідно забезпечити дитячі заклади оздоровлення та відпочинку сучасною методикою проведення змістовного дозвілля, вжити заходів щодо поліпшення виховної, культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми під час літніх канікул. Потребують розвитку такі активні форми відпочинку та оздоровлення як організація таборів праці і відпочинку, трудових загонів, туристичних походів, волонтерського руху. Зважаючи на ряд негативних явищ у підлітковому і молодіжному середовищі (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія) особливістю відпочинку та оздоровлення молоді має стати формування навичок здорового способу життя.

ІІІ. Мета Програми

Метою Програми є:

- створення належних умов для оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей;

- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;

- покращання стану матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

- підвищення рівня кваліфікації кадрів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

- створення умов для збереження мережі діючих дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання

проблеми, обсяги фінансування

Прийняття цієї Програми дозволить поступово вирішити проблеми у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.

Програма передбачає протягом 2016-2020 років здійснити комплекс заходів щодо створення умов для належної організації оздоровлення і відпочинку дітей шляхом:

- забезпечення належних умов функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

- придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку району за рахунок коштів місцевих бюджетів;

- організації та проведення семінарів для директорів, методистів, вихователів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Програма є довгостроковою та розроблена на період до 2020 року.

Обсяг коштів на оздоровлення визначається органами виконавчої влади та місцевого самоврядування щорічно під час формування відповідних бюджетів, виходячи з конкретних завдань Програми та реальних фінансових можливостей бюджетів. Обсяг фінансування Програми в поточному бюджетному періоді може коригуватися у разі виникнення непередбачуваних факторів, що вплинули на своєчасність виконання окремих заходів та проведення відповідних видатків.

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Протягом 2016-2020 років планується здійснити такі заходи:

- забезпечення повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, шляхом придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

- проведення семінарів-навчань директорів, методистів та вихователів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

- здійснення перевірок щодо умов перебування дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку району;

- проведення конкурсів та визначення переможців літнього відпочинку та оздоровлення дітей серед дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

- розробка та видання інформаційно-методичної літератури стосовно напрямів діяльності у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;

- постійне інформування населення про дитячу оздоровчу базу району та її можливості, про надходження путівок.

VI. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми викладені у додатку  до Програми.

VIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                             Т. М. Швидченко

Додаток

до районної Програми оздоровлення

та відпочинку дітей Бахмацького

району  на 2016-2020 роки

Напрямки діяльності та основні заходи районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей

Бахмацького району на 2016 - 2020 роки

| № з/п | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування (бюджет) | Орієнтовані обсяги фінансування (тис. грн.), у тому числі по роках |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Організаційно-методичне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Організація та проведення семінару для директорів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку району | травень 2016-2020 років | Сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої роботи, організація якісного медичного обслуговування і харчування |
| 1.2 | Проведення районного семінару щодо організації літнього оздоровлення на 2016-2020 роки | травень 2016-2020 років | Сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації. | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Реалізація завдань, спрямованих на відпочинок дітей району |
| 2. Поширення інформації про оздоровчі послуги, що надаються дитячими закладами оздоровлення та відпочинку району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Забезпечення роботи тематичної сторінки веб-сайту районної державної адміністрації | 2016-2020 роки | Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Надання електронної доступної інформації про існуючу мережу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, надходження путівок до сектору сім’ї. молоді та спорту райдержадміністрації |
| 2.2 | Започаткування у засобах масової інформації тематичної рубрики з метою поширення інформації стосовно можливостей оздоровлення та відпочинку дітей | 2016-2020 роки | Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Підвищення престижу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку району, надання інформації про можливості оздоровлення дітей |
| 3. Забезпечення функціонування районних закладів оздоровлення та відпочинку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Розроблення та проведення заходів щодо функціонування позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Мрія» | Щорічно | Відділ освіти райдержадміністрації | районний бюджет |  |  |  |  |  | Забезпечення безпечних умов перебування дітей у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку району |
| 3.2 | Створення належних умов для роботи таборів з денним перебуванням: сприяння забезпеченню безперебійного електро-, водо-, газопостачання | травень - серпень 2016- 2020 років | Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Забезпечення належних умов функціонування таборів з денним перебуванням та безпечного перебування в них дітей |
| 3.3 | Проведення в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку культурно-масових заходів (свят, екскурсій тощо) | травень - серпень 2016- 2020 років | Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад | районний бюджет | - | - | - | - | - | Забезпечення змістовного відпочинку і оздоровлення дітей району |
| 4. | Проведення заходів, направлених на підвищення рівня та якості послуг, що надаються закладами оздоровлення та відпочинку району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Організація та проведення районного етапу обласного конкурсу на кращий табір оздоровлення та відпочинку | травень - серпень 2016- 2020 років | Сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації | районний бюджет | - | - | - | - |  | Стимулювання роботи у сфері відпочинку дітей |
| 5. Здійснення контролю щодо умов перебування дітей в закладах оздоровлення та відпочинку району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведення перевірок щодо умов утримання та виховання дітей в оздоровчих закладах району | травень - серпень 2016- 2020 років | Сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, районне відділення лабораторних досліджень (за згодою) | районний бюджет | - | - | - | - | - | Забезпечення безпечних умов перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку району, надання методичної та практичної допомоги працівникам цих закладів |
| 6. Організація оздоровлення та відпочинку дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Організація оздоровлення та відпочинку дітей віком від 7 до 18 років |  |  | районний бюджет | 609,5 | 609,5 | 609,5 | 609,5 | 609,5 |  |
| 7. Організація повноцінного оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Забезпечення оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадського протесту; дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, бездоглядних та безпритульних дітей, дітей-інвалідів; дітей, які потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд, а також дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села | 2016-2020 роки | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації | держав-ний та місцеві бюджети |  |  |  |  |  | Забезпечення якісними оздоровчими послугами дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки |
| 7.2 | Залучення коштів спеціальних фондів, внесків міжнародних благодійних організацій та інших джерел, незаборонених законодавством для оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 2016-2020 роки | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, ЦРЛ | За рахунок коштів незаборонених законодавством | - | - | - | - | - | Забезпечення оздоровчими послугами дітей, що потребують особливої уваги та підтримки |
| 8. Організація змістовного оздоровлення і відпочинку дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Забезпечити впровадження системи національного-патріотичного виховання та козацького вишколу в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку району | 2016-2020 роки | Відділ освіти райдержадміністрації | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | Формування духовно розвинутої особистості, патріота своєї держави |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                                                    Т. М. Швидченко